№ 796-п

25.12.2009

Об утверждении Порядка разработки,

утверждения и реализации ведомственных

целевых программ г.Лыткарино

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Постановляю:

1.Утвердить Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ г.Лыткарино (приложение № 1).

2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Лыткарино Щелокова А.В.

В.П. Михайлов

Заместитель Главы

Администрации г.Лыткарино                                            А.В. Щелоков

Начальник юридического

отдела Администрации

г.Лыткарино                                                                        А.А. Задорина

Начальник Финансового

Управления г.Лыткарино                                                  Н.П. Архипова

Начальник отдела экономики

и перспективного развития

Администрации г.Лыткарино                                           Н.М. Кузьминенкова

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Главы г.Лыткарино

от «25»  12   2009 г. № 796-п

Порядок

разработки, утверждения  и реализации

ведомственных целевых программ

г.Лыткарино

(в редакции постановления Главы г.Лыткарино от 12.09.2011 №450-п; в новой редакции постановления Главы г.Лыткарино от 31.05.2013 №392-п)

1. Общие положения

1.1. Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ  г.Лыткарино (далее – Порядок) определяет процедуру разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ г.Лыткарино.

1.2. Ведомственная целевая программа (далее – Программа) – увязанный по ресурсам, срокам осуществления комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное решение приоритетных внутриотраслевых задач в рамках полномочий распорядителя (главного распорядителя) средств бюджета г.Лыткарино.

1.3. Разработчиком Программы может быть Администрация г.Лыткарино или структурное подразделение Администрации г.Лыткарино, в компетенции которого находится вопрос, реализуемый Программой.

1.4.    Программа разрабатывается на срок не более 1 года.

1.5.    Подпрограммы в Программе не выделяются.

1.6.   Координацию разработки Программ осуществляет отдел экономики и перспективного развития Администрации г.Лыткарино (далее - отдел экономики).

## 2. Порядок разработки и утверждения Программы

2.1. Инициатор разработки ведомственной целевой программы представляет предложение по разработке ведомственной целевой программы заместителю Главы Администрации по направлению и заместителю Главы Администрации, курирующему вопросы экономики и финансов.

2.1.1. Предложение по разработке ведомственной целевой программы должно содержать:

- наименование Программы и срок ее действия;

- цель Программы;

- предполагаемый объем расходов городского бюджета на реализацию        Программы;

- результаты, ожидаемые от реализации Программы;

- сроки разработки Программы.

2.1.2. Предложения по разработке ведомственной целевой программы в 2-х недельный срок рассматриваются на заседании Рабочей группы по рассмотрению предложений о разработке и согласованию проектов ведомственных и долгосрочных целевых программ (далее Рабочая группа);

2.1.3. По результатам рассмотрения предложений по разработке ведомственной целевой программы Рабочая группа подготавливает положительное или отрицательное заключение о целесообразности разработки ведомственной целевой программы и представляет его инициатору разработки ведомственной целевой программы.

2.2. Глава города Лыткарино на основе представленных предложений инициатором разработки ведомственной целевой программы и положительного заключения Рабочей группы о целесообразности разработки ведомственной целевой программы издает распоряжение о разработке соответствующей программы, в котором указываются:

- наименование Программы и срок ее действия;

- цель Программы;

- сроки разработки Программы;

- наименование структурного подразделения  (органа) Администрации, ответственного за разработку Программы.

2.3. Структурное подразделение (орган) Администрации г.Лыткарино, ответственный за разработку Программы, организует разработку проекта Программы.

Состав и содержание Программы должны соответствовать требованиям, указанным в настоящем Порядке, в том числе объемы финансирования из бюджета города на соответствующий финансовый год не должны превышать объемы бюджетных ассигнований, утвержденных на соответствующие цели в бюджете г.Лыткарино на соответствующий финансовый год.

2.4. Проект Программы выносится на рассмотрение Рабочей группы для согласования.

Предметом согласования проекта Программы являются:

- соответствие мероприятий Программы заявленной тактической задаче;

- обоснованность, системность программных мероприятий, сроки их реализации;

- наличие количественных значений показателей оценки эффективности реализации Программы;

- источники финансирования и планируемые объемы финансовых ресурсов.

2.4.1 После согласования на Рабочей группе проект Программы представляется в Контрольно-счетную палату города Лыткарино Московской области (далее Контрольно-счетная палата) для проведения финансово-экономической экспертизы.

2.4.2. В случае отрицательного заключения Контрольно-счетной палаты инициатор разработки Программы дорабатывает проект Программы с учетом замечаний и направляет его на повторную финансово-экономическую экспертизу.

2.5. После получения положительного заключения Контрольно-счетной палаты проект Программы в обязательном порядке вносится на рассмотрение Главы города и утверждается постановлением Главы г.Лыткарино.

Программы, предлагаемые к финансированию, начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее одного месяца до дня  внесения проекта решения о бюджете в Совет депутатов г.Лыткарино.

2.6. Разработчик Программы по согласованию с заместителем Главы Администрации по направлению и Финансовым управлением г.Лыткарино вправе вносить предложение о прекращении реализации Программы.

Направляемые на согласование  предложения о прекращении реализации Программы должны содержать обоснования прекращения действия Программы.

2.7. Решение о прекращении реализации Программы оформляется постановлением Главы г.Лыткарино.

## 3. Структура Программы

3.1. Программа содержит:

3.1.1. Паспорт Программы, заполняемый в соответствии с формой согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

3.1.2. Характеристику проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне.

3.1.3. Планируемые показатели эффективности реализации Программы, в том числе показатели, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районах» и Распоряжением Правительства РФ от 11.09.2008 № 1313-р «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607».

По каждому показателю указывается:

- единица измерения;

- базовое значение показателя;

- планируемые значения показателей эффективности реализации Программы.

Информация о планируемых значениях показателей эффективности реализации Программы отражается в Программе в соответствии с формой согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.

3.1.4. Перечень мероприятий Программы, включающий:

- наименование мероприятий;

- затраты на реализацию мероприятий;

- сроки реализации мероприятий;

- исполнителей мероприятий.

Перечень мероприятий Программы представляется в соответствии с формой согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.

3.1.5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации Программы с разбивкой по мероприятиям.

3.1.6. Систему управления реализацией Программы, включающую описание распределения полномочий и ответственности между структурными подразделениями, отвечающими за реализацию Программы.

3.2. Мероприятия Программы не могут дублировать мероприятия долгосрочных целевых программ г.Лыткарино.

## 4. Финансирование Программы

4.1. Финансирование мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета г.Лыткарино, в том числе учитываемых в составе доходов и расходов бюджета города средств, получаемых от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, и средств областного бюджета в случаях, предусмотренных законодательством.

4.2. Расходы бюджета г.Лыткарино на реализацию Программы учитываются в среднесрочном финансовом плане города на очередной финансовый год и плановый период и уточняются при разработке и утверждении бюджета города на соответствующий финансовый год.

4.3. Финансирование расходов на реализацию Программ осуществляется в порядке, установленном для исполнения расходов бюджета г.Лыткарино.

## 5. Внесение изменений в Программу

5.1. В Программу могут быть внесены изменения в случаях:

- прекращения полномочий Разработчика Программы;

- в случае необходимости приведения Программы в соответствие с изменениями, внесенными в решение Совета депутатов о бюджете г.Лыткарино на соответствующий финансовый год, с соответствующим уточнением значений показателей эффективности реализации Программы.

5.2. Внесение изменений в Программу осуществляется в порядке, установленном для утверждения Программы.

5.3. В случае приведения Программы в соответствие с изменениями, внесенными в решение Совета депутатов города Лыткарино о бюджете на соответствующий финансовый год, изменения в Программу должны быть внесены  не позднее 3-х недель со дня  принятия решения Совета депутатов.

## 6. Реализация и контроль за ходом выполнения Программы

6.1. Ответственность за реализацию Программы, целевое использование средств и достижение планируемых значений показателей ее эффективности несет Разработчик Программы.

6.2. Разработчик Программы до 1 марта года, следующего за отчетным годом, готовит годовой отчет о результатах реализации Программы.

Годовой отчет о результатах реализации Программы базируется на оценке эффективности ее реализации.

Оценка эффективности Программы основывается на данных о значениях планируемых и фактически достигнутых значениях показателей деятельности Разработчика Программы, при этом определяются абсолютные и относительные отклонения показателей. Осуществляется анализ причин отклонений фактически достигнутых значений показателей от плановых значений.

6.3. В годовом отчете указываются:

- уровень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;

- достигнутые в отчетном периоде значения показателей эффективности реализации Программы.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, указываются предложения по их дальнейшему достижению.

По мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

6.4. Годовой отчет о реализации Программы согласовывается с заместителем Главы Администрации по направлению, отделом экономики и Финансовым управлением г.Лыткарино (в части расходования бюджетных средств) и не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, представляется на рассмотрение Главы г.Лыткарино.

Приложение N 1

к Порядку

ФОРМА

ПАСПОРТА ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы |  |
| --- | --- |
| Наименование разработчика Программы |  |
| Основание для разработки Программы |  |
| Цель Программы |  |
| Сроки реализации Программы |  |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования Программы на 200_ год _____ тыс. руб. Из них: 1. Средства бюджета Московской области всего - _____ тыс. руб. 2. Средства местного бюджета всего - ____ тыс. руб. 3. Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности всего - ____ тыс. руб. <*> |

<*> Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности указываются разработчиком Программы, имеющим подведомственные учреждения.

## Приложение N 2

к Порядку

ФОРМА

ПЛАНИРУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

___________________________________________________________

(наименование Программы)

| Наименование показателей эффективности реализации Программы | Единица измерения | Базовое значение показателя | Планируемое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |

## Приложение N 3

к Порядку

ФОРМА

ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

___________________________________________________________

(наименование Программы)

| N п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятий (месяц/квартал/ год) | Затраты на реализацию программных мероприятий, тыс. руб. | Структурное подразделение, ответственное за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  | МБ, в том числе ПД | ОБ |  |
|  | Итого по Программе |  |  |  |  |

Примечание. Используемые сокращения:

<МБ> местный бюджет;

<ОБ> бюджет Московской области;

<ПД> средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.