**ИНФОРМАЦИЯ**

**о результатах контрольного мероприятия**

**«Проверка законности и результативности использования средств, выделенных в 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы I «Мероприятия для подростков и молодёжи города Лыткарино» муниципальной программы «Молодое поколение города Лыткарино» на 2014 - 2018 годы».**

**«25» мая 2016**

В соответствии с Планом работы КСП г. Лыткарино на 2016 год, приказом КСП г. Лыткарино от 01.02.2016 №2 проведена проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в 2015 году в рамках муниципальной программы «Молодое поколение города Лыткарино» на 2014-2018 годы.

В рамках контрольного мероприятия проверка проведена на 2 объектах: Администрация г. Лыткарино; муниципальные учреждения «Централизованная библиотечная система» г. Лыткарино.

Объем проверенных средств составил – 837,5 тыс. рублей, выявлено нарушений и недостатков на общую сумму 168,6 тыс. рублей (неэффективные расходы).

По результатам проведенного контрольного мероприятия установлено следующее:

* нарушения при формировании и исполнении бюджетов (количество случаев  - 44; на сумму 872,7 тыс. рублей);
* нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (количество случаев - 3; на сумму 502,1 тыс. рублей).

Муниципальная программа «Молодое поколение города Лыткарино» была разработана в соответствии с требованиями Положения о муниципальных программах города Лыткарино, утверждено постановлением Главы г. Лыткарино от 12.09.2013 №665-п.

Проведенные в 2015 году мероприятия Подпрограммы I муниципальной программы «Молодое поколение города Лыткарино» в целом соответствовали ее основным направлениям по достижению поставленных целей и выполнению задач.

*При оценке достижения плановых целевых показателей Подпрограммы I муниципальной программы за 2015 год установлено следующее.*

Муниципальной программой не были предусмотрены обоснования объемов финансовых ресурсов, необходимых для ее реализации; методика расчета значений показателей реализации Программы; не была установлена прямая взаимосвязь между поставленными задачами и запланированными мероприятиями программы, ожидаемыми результатами ее реализации и запланированными мероприятиями.

На основании вышеизложенного, провести оценку эффективности реализации подпрограммы I «Мероприятия для подростков и молодёжи города Лыткарино» муниципальной программы за 2015 год не представилось возможным.

В целях устранения выявленных нарушений Контрольно-счетной палатой г. Лыткарино направлено Предписание, Главе города Лыткарино направлена информация о результатах контрольного мероприятия.