Во исполнение поручения Губернатора Московской области о регулярном информировании граждан-соинвесторов о  сроках завершения строительства многоквартирных жилых домов Администрация г.о.Лыткарино сообщает информацию о ходе строительства следующих многоквартирных жилых домов (по состоянию на  ноябрь 2019 года):

| Застройщик | Объект | Информация о ходе строительства |
| --- | --- | --- |
| ООО ПО «Реконструкция | 17-ти этажный жилой дом башенного типа со строенными помещениями общественного назначения корп.2 | Срок действия разрешения на строительство продлен Министерством жилищной политики Московской области до конца 2019 года. Степень готовности объекта – порядка 85%. Необходимо завершение общестроительных работ (остекление – выполнено до 14-го этажа, двери в местах общего пользования – выполнены с 1-го по 13-й этаж, мусоропроводы смонтированы полностью, штукатурка выполняется на уровне 16-го этажа, заканчивается устройство входных групп – остался монтаж водосточных труб, перила, плитка), внутренних инженерных сетей (выполнены на 80-90% водоснабжение, отопление, вентиляция, канализация и ливнесток, ИТП). Внешние инженерные сети в стадии выполнения. Планируемый срок завершения строительства дома – 4 квартал 2019 года. |
| ООО «Славянское Подворье Л» | Многоэтажный 3-х секционный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже (корпус 3) по адресу: Московская область, Лыткарино, ул.Ленина | Действие разрешения на строительство продлено Министерством строительного комплекса Московской области до конца 2019 года. Администрацией г.о.Лыткарино совместно с Министерством жилищной политики Московской области проводится ряд мероприятий, направленных на возобновление строительства объекта (проработка возможности строительства дома на условиях со-инвестирования действующего застройщика и привлеченного инвестора, переуступка прав и обязанностей по договору аренды земельного участка под строительство дома новому инвестору-застройщику). |
| ООО «Мособлстрой-17» | Многоэтажный жилой дом со встроенными офисными помещениями по адресу: Московская область, Лыткарино, ул.Набережная, застройщик ООО «Мособлстрой-17» | Арбитражным судом Московской области рассматривается дело о признании застройщика ООО «Мособлстрой-17» банкротом. Вопрос о расторжении ДРЗТ либо замене инвестора-застройщика в рамках действующего ДРЗТ будет рассмотрен после завершения процедуры банкротства застройщика ООО «Мособлстрой-17», в том числе решения вопроса об имущественных правах на существующий объект незавершенного строительства. В октябре 2019 года Министерством жилищной политики Московской области было направлено предложение обманутым дольщикам данного объекта предоставить квартиры аналогичного метража в строящемся жилом комплексе на территории г.о.Раменское, тем самым компенсируя их нарушенные права. Предварительные итоги проведенной встречи с дольщиками по данному вопросу и предварительно принятое решение направлено в Министерство жилищной политики Московской области для дальнейшей проработки. |
| АО «ЮИТ Московский регион» | Жилой дом (поз.7 по проекту планировки территории) с газовой крышной котельной и наружными инженерными сетями по адресу: Московская область, г.о.Лыткарино, микрорайон 4-а | Завершены монтажные работы конструктива дома, работы по устройству кровли, устройству стяжек, остеклению, обустройству фасадов, в стадии завершения сантехнические работы (выполнено 85%), прокладка наружных инженерных сетей (95%). Внешнее благоустройство выполнено на 55%. Продолжаются отделочные работы мест общего пользования. Строительство объекта ведется без нарушения сроков. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год. |
| АО «ЮИТ Московский регион» | Жилой дом (поз.8 по проекту планировки территории) с газовой крышной котельной и наружными инженерными сетями по адресу: Московская область, г.о.Лыткарино, микрорайон №4-а | Начаты работы по монтажу 15-го этажа, монтажу помещения котельной, устройству кровли. Выполнено остекление окон на 30%. Строительство объекта ведется без нарушения сроков. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год. |
| ООО «ТКС-Риэлти» | Три 17-ти этажных многоквартирных жилых дома в микрорайоне 6 | Корпус 1: ведутся работы по вертикальной гидроизоляции стен, колонн, пилонов и плит перекрытия на уровне 6-го этажа. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год. Корпус 2 и корпус 3: Ведутся работы по мобилизации строительной площадки. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2021 год. |
| ООО «Авигран» | Четыре 17-ти этажных многоквартирных жилых дома в микрорайоне 6 | Корпус 1 и корпус 2: в полном объеме завершены монолитные работы всех этажей. Ведутся работы по остеклению, фасадные работы, работы по обустройству инженерных сетей. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год. Корпус 3: ведутся монолитные работы на уровне подземного паркинга. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2021 год. Корпус 4: строительство объекта будет начато в соответствии с графиком строительства объектов. |