# Комплексный годовой отчёт о реализации муниципальных программ города Лыткарино Московской области

# за январь – декабрь 2015 года

| Ккк | № п/п |  | Наименование программы/ подпрограммы государственный заказчик | Источник финансирования | Объем финансирования | Профинансировано (тыс.руб) | Процент финансирования | Фактическое выполнение (тыс. руб.) | Процент выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | Муниципальное управление города Лыткарино Администрация города Лыткарино | Средства Федерального бюджета | 5 371,00 | 5 266,20 | 98,05 | 5 266,20 | 98,05 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 26 501,50 | 21 249,75 | 80,18 | 21 249,75 | 80,18 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 175 630,40 | 139 559,52 | 79,46 | 156 521,04 | 89,12 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 208 002,90 | 166 075,47 | 79,84 | 183 036,99 | 88,00 |  |
|  |  |  | Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 2 920,00 | 2 920,00 | 100,00 | 2 920,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 138,90 | 2 953,60 | 94,10 | 2 953,60 | 94,10 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 115 576,80 | 99 980,72 | 86,51 | 100 037,29 | 86,55 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  | 121 635,70 | 105 854,32 | 87,03 | 105 910,89 | 87,07 |  |
|  |  |  | Создание условий для оказания медицинской помощи на территории города Лыткарино. | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 7 980,00 | 5 395,70 | 67,62 | 5 395,70 | 67,62 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 736,00 | 568,00 | 77,17 | 736,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  | 8 716,00 | 5 963,70 | 68,42 | 6 131,70 | 70,35 |  |
|  |  |  | Информационно-коммуникационные технологии. | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 112,50 | 48,70 | 43,29 | 48,70 | 43,29 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 1 535,60 | 377,40 | 24,58 | 521,45 | 33,96 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  | 1 648,10 | 426,10 | 25,85 | 570,15 | 34,59 |  |
|  |  |  | Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Лыткарино. | Средства Федерального бюджета | 2 451,00 | 2 346,20 | 95,72 | 2 346,20 | 95,72 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 14 727,00 | 12 308,70 | 83,58 | 12 308,70 | 83,58 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 6 784,70 | 6 784,70 | 100,00 | 6 784,70 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  | 23 962,70 | 21 439,50 | 89,47 | 21 439,50 | 89,47 |  |
|  |  |  | Развитие системы информирования населения | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 8 771,00 | 4 716,20 | 53,77 | 6 787,60 | 77,39 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  | 9 271,00 | 4 716,20 | 50,87 | 6 787,60 | 73,21 |  |
|  |  |  | Развитие архивного дела в городе Лыткарино. | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 543,10 | 543,05 | 100,00 | 543,05 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 477,70 | 477,70 | 100,00 | 477,70 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  | 1 020,80 | 1 020,75 | 100,00 | 1 020,75 | 100,00 |  |
|  |  |  | Развитие муниципальной службы | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 4 201,40 | 3 758,20 | 89,45 | 3 758,20 | 89,45 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  | 4 201,40 | 3 758,20 | 89,45 | 3 758,20 | 89,45 |  |
|  |  |  | Архитектура и градостроительство города Лыткарино | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 396,00 | 396,00 | 100,00 | 396,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  | 396,00 | 396,00 | 100,00 | 396,00 | 100,00 |  |
|  |  |  | Развитие земельно-имущественного комплекса в городе Лыткарино. | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 30 979,20 | 16 328,80 | 52,7 | 30 850,30 | 99,58 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  | 30 979,20 | 16 328,80 | 52,7 | 30 850,30 | 99,58 |  |
|  |  |  | Управление муниципальными финансами города Лыткарино. | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 6 172,00 | 6 171,80 | 100,00 | 6 171,80 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  | 6 172,00 | 6 171,80 | 100,00 | 6 171,80 | 100,00 |  |
|  | 2 |  | Муниципальная программа "Забота" Администрация города Лыткарино | Средства Федерального бюджета | 1 250,40 | 1 250,30 | 100,00 | 1 250,30 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 445,00 | 445,00 | 100,00 | 445,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 7 366,4 | 4 748,50 | 64,46 | 5 982,27 | 81,2 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 115,00 | 100,00 | 86,96 | 100,00 | 86,96 |  |
|  |  |  | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 9 176,8 | 6 543,80 | 71,3 | 7 777,57 | 84,7 |  |
|  |  |  | Доступная среда города Лыткарино | Средства Федерального бюджета | 1 250,40 | 1 250,30 | 100,00 | 1 250,30 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 445,00 | 445,00 | 100,00 | 445,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 2 300,3 | 1 222,80 | 53,15 | 1 755,37 | 76,3 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 115,00 | 100,00 | 86,96 | 100,00 | 86,96 |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  | 4 110,7 | 3 018,10 | 73,4 | 3 550,67 | 86,4 |  |
|  |  |  | Городская поддержка | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 5 066,10 | 3 525,70 | 69,59 | 4 226,90 | 83,43 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  | 5 066,10 | 3 525,70 | 69,59 | 4 226,90 | 83,43 |  |
|  | 3 |  | Физическая культура и спорт города Лыткарино Администрация города Лыткарино | Средства Федерального бюджета | 10 854,00 | 10 464,53 | 96,41 | 10 464,53 | 96,41 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 102 050,00 | 102 029,9 | 99,98 | 102 029,9 | 99,98 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 123 100,2 | 44 085,2 | 35,8 | 90 859,6 | 73,8% |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 236 004,20 | 156 579,6 | 66,3 | 203 354,03 | 86,2 |  |
|  |  |  | Строительство, реконструкция, модернизация и благоустройство территории объектов физической культуры и спорта города Лыткарино | Средства Федерального бюджета | 10 854,00 | 10 464,53 | 96,41 | 10 464,53 | 96,41 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 102 050,00 | 102 029,9 | 100,00 | 102 029,9 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 73 371,1 | 1 469,60 | 2,00 | 41 354,50 | 56,36 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  | 186 275,1 | 113 964,0 | 61,20 | 153 848,96 | 82,6 |  |
|  |  |  | Развитие физической культуры и спорта в городе Лыткарино | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 49 729,1 | 42 615,6 | 85,7 | 49 505,10 | 99,5 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  | 49 729,1 | 42 615,6 | 85,7 | 49 505,10 | 99,5 |  |
|  | 4 |  | Молодое поколение города Лыткарино Администрация города Лыткарино | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 717,00 | 2 694,90 | 99,19 | 2 694,90 | 99,19 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 2 957,1 | 1 759,50 | 59,5 | 1 835,26 | 62,0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 5 674,1 | 4 454,40 | 78,5 | 4 530,16 | 79,8 |  |
|  |  |  | Мероприятия для подростков и молодёжи города Лыткарино | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 1 091,41 | 526,80 | 48,27 | 602,56 | 55,21 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  | 1 091,41 | 526,80 | 48,27 | 602,56 | 55,21 |  |
|  |  |  | Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков города Лыткарино в период школьных каникул | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 717,00 | 2 694,90 | 99,19 | 2 694,90 | 99,19 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 1 865,7 | 1 232,70 | 63,90 | 1 232,70 | 63,90 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  | 4 582,7 | 3 927,60 | 85,7 | 3 927,60 | 85,7 |  |
|  | 5 |  | Культура города Лыткарино Администрация города Лыткарино | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 8 200,00 | 8 200,00 | 100,00 | 8 200,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 144 478,5 | 118 094,60 | 81,7 | 139 396,38 | 96,5 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 152 678,5 | 126 294,60 | 82,7 | 147 596,38 | 96,7 |  |
|  |  |  | Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города Лыткарино | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 8 200,00 | 8 200,00 | 100,00 | 8 200,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,00 | 8 300,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  | 16 500,00 | 16 500,00 | 100,00 | 16 500,00 | 100,00 |  |
|  |  |  | Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам, развитие образования в сфере культуры и искусства в городе Лыткарино | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 108 023,0 | 97 825,80 | 90,6 | 107 021,98 | 99,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  | 108 023,0 | 97 825,80 | 90,6 | 107 021,98 | 99,00 |  |
|  |  |  | Укрепление материально-технической базы и благоустройство территории муниципальных учреждений в сфере культуры города Лыткарино | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 17 322,4 | 2 066,20 | 11,9 | 13 241,40 | 76,4 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  | 17 322,4 | 2 066,20 | 11,9 | 13 241,40 | 76,4 |  |
|  |  |  | Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха города Лыткарино, развитие туризма в городе Лыткарино | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Истоки | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 1 725,00 | 1 714,90 | 99,4 | 1 724,90 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  | 1 725,0 | 1 714,90 | 99,4 | 1 724,90 | 100,00 |  |
|  |  |  | Проведение культурно-массовых и праздничных мероприятий в сфере культуры в городе Лыткарино | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 9 108,1 | 8 187,70 | 89,9 | 9 108,10 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  | 9 108,1 | 8 187,70 | 89,9 | 9 108,10 | 100,00 |  |
|  | 6 |  | Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Лыткарино Администрация города Лыткарино | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 858,90 | 1 858,80 | 99,99 | 1 858,80 | 99,99 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 37 672,0 | 25 208,33 | 66,9 | 36 052,08 | 95,7 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 39 530,9 | 27 067,13 | 68,5 | 37 910,88 | 95,9 |  |
|  |  |  | Пассажирский транспорт общего пользования | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 2 641,50 | 1 240,00 | 46,9 | 1 841,98 | 69,73 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  | 2 641,50 | 1 240,00 | 46,9 | 1 841,98 | 69,73 |  |
|  |  |  | Дороги города Лыткарино | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 858,90 | 1 858,80 | 100,00 | 1 858,80 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 29 620,4 | 22 463,80 | 75,8 | 28 822,80 | 97,5 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  | 31 479,3 | 24 322,60 | 77,3 | 30 681,60 | 97,5 |  |
|  |  |  | Безопасность дорожного движения | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 5 410,10 | 1 504,53 | 27,80 | 5 387,30 | 99,6 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  | 5 410,1 | 1 504,53 | 27,80 | 5 387,30 | 99,6 |  |
|  | 7 |  | Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Лыткарино Администрация города Лыткарино | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 27 413,60 | 27 315,50 | 99,64 | 27 315,50 | 99,64 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 112 306,70 | 62 119,90 | 55,31 | 75 079,20 | 66,85 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 82 320,00 | 27 380,10 | 33,26 | 38 442,10 | 46,70 |  |
|  |  |  | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 222 040,30 | 116 815,50 | 52,61 | 140 836,80 | 63,43 |  |
|  |  |  | Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4 095,60 | 4 093,70 | 99,95 | 4 093,70 | 99,95 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 85 002,30 | 36 674,60 | 43,15 | 49 633,90 | 58,39 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 82 320,00 | 27 380,10 | 33,26 | 38 442,10 | 46,70 |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  | 171 417,90 | 68 148,40 | 39,76 | 92 169,70 | 53,77 |  |
|  |  |  | Экология и окружающая среда | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 8 416,90 | 7 579,20 | 90,05 | 7 579,20 | 90,05 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  | 8 416,90 | 7 579,20 | 90,05 | 7 579,20 | 90,05 |  |
|  |  |  | Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 23 318,00 | 23 221,80 | 99,59 | 23 221,80 | 99,59 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 18 887,50 | 17 866,10 | 94,59 | 17 866,10 | 94,59 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  | 42 205,50 | 41 087,90 | 97,35 | 41 087,90 | 97,35 |  |
|  | 8 |  | Жилище города Лыткарино Администрация города Лыткарино | Средства Федерального бюджета | 6 238,00 | 6 052,46 | 97,02 | 6 052,46 | 97,02 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 13 045,00 | 12 760,60 | 97,82 | 12 760,56 | 97,82 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 7 958,90 | 7 673,00 | 96,41 | 7 672,95 | 96,41 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 27 241,90 | 26 486,06 | 97,22 | 26 485,97 | 97,22 |  |
|  |  |  | «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014-2018 годы | Средства Федерального бюджета | 4 393,90 | 4 208,36 | 95,77 | 4 208,36 | 95,77 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 6 879,00 | 6 595,10 | 95,87 | 6 595,10 | 95,87 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 6 878,90 | 6 595,10 | 95,87 | 6 595,00 | 95,87 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  | 18 151,80 | 17 398,56 | 95,85 | 17 398,46 | 95,85 |  |
|  |  |  | «Социальная ипотека» на 2014-2024 годы | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» на 2014-2016 годы | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | «Обеспечение жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» на 2015-2018 годы | Средства Федерального бюджета | 1 844,10 | 1 844,10 | 100,00 | 1 844,10 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 1 080,00 | 1 077,90 | 99,81 | 1 077,95 | 99,81 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  | 2 924,10 | 2 922,00 | 99,93 | 2 922,05 | 99,93 |  |
|  |  |  | «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» на 2015-2019 годы | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 6 166,00 | 6 165,50 | 100,0 | 6 165,46 | 100,0 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  | 6 166,00 | 6 165,50 | 100,00 | 6 165,46 | 100,00 |  |
|  |  |  | «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» на 2015-2024 годы | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развития застроенных территорий в городе Лыткарино» на 2015-2018 годы | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 9 |  | Образование города Лыткарино Администрация города Лыткарино | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 552 306,00 | 549 285,40 | 99,45 | 550 095,30 | 99,60 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 346 482,1 | 285 128,30 | 82,3 | 328 257,00 | 94,73 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 898 788,1 | 834 413,70 | 92,8 | 878 352,30 | 97,7 |  |
|  |  |  | Дошкольное образование | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 207 480,00 | 205 409,30 | 99,00 | 206 219,20 | 99,39 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 208 229,7 | 168 213,40 | 80,8 | 195 155,30 | 93,72 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  | 415 709,7 | 373 622,70 | 89,9 | 401 374,50 | 96,55 |  |
|  |  |  | Общее образование | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 343 216,00 | 342 266,10 | 99,72 | 342 266,10 | 99,72 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 56 966,8 | 44 458,60 | 78,00 | 53 407,40 | 93,75 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  | 400 182,8 | 386 724,70 | 96,6 | 395 673,50 | 98,87 |  |
|  |  |  | Дополнительное образование и воспитание детей | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 610,00 | 1 610,00 | 100,00 | 1 610,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 52 644,60 | 46 476,30 | 88,28 | 51 467,90 | 97,76 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  | 54 254,60 | 48 086,30 | 88,63 | 53 077,90 | 97,83 |  |
|  |  |  | Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 28 641,0 | 25 980,00 | 90,7 | 28 226,40 | 98,5 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  | 28 641,0 | 25 980,00 | 90,7 | 28 226,40 | 98,5 |  |
|  | 10 |  | Безопасность города Лыткарино Администрация города Лыткарино | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 13 231,1 | 10 518,70 | 79,5 | 11 766,97 | 88,9 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 441,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 13 672,1 | 10 518,70 | 76,9 | 11 766,97 | 86,0 |  |
|  |  |  | Профилактика преступлений и иных правонарушений | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 368,1 | 342,90 | 93,2 | 360,03 | 97,8 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  | 488,1 | 342,90 | 70,25 | 360,03 | 73,76 |  |
|  |  |  | Видеонаблюдение | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 1 296,9 | 486,30 | 37,5 | 1 200,00 | 92,5 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  | 1 296,9 | 486,30 | 37,5 | 1 200,00 | 92,5 |  |
|  |  |  | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 299,00 | 99,00 | 33,1 | 299,00 | 100,0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  | 299,0 | 99,00 | 33,1 | 299,00 | 100,0 |  |
|  |  |  | Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 190,6 | 81,10 | 42,5 | 190,6 | 100,0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  | 190,6 | 81,10 | 42,5 | 190,6 | 100,0 |  |
|  |  |  | Обеспечение пожарной безопасности | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 653,9 | 97,40 | 14,9 | 289,88 | 44,3 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 281,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  | 934,9 | 97,40 | 10,4 | 289,88 | 31,0 |  |
|  |  |  | Обеспечение мероприятий гражданской обороны | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 15,5 | 0 | 0 | 15,46 | 18,18 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  | 55,5 | 0 | 0,00 | 15,46 | 27,8 |  |
|  |  |  | Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 10 407,1 | 9 412,00 | 90,4 | 9 412,00 | 90,43 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  | 10 407,1 | 9 412,00 | 90,4 | 9 412,00 | 90,43 |  |
|  | 11 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Администрация города Лыткарино | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 523,00 | 373,70 | 71,45 | 442,90 | 84,68 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 44 773,30 | 34 662,20 | 77,42 | 34 662,20 | 77,42 |  |
|  |  |  | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 45 296,30 | 35 035,90 | 77,35 | 35 105,10 | 77,50 |  |
|  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 523,00 | 373,70 | 71,45 | 442,90 | 84,68 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 44 773,30 | 34 662,20 | 77,42 | 34 662,20 | 77,42 |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  | 45 296,30 | 35 035,90 | 77,35 | 35 105,10 | 77,50 |  |
|  | 12 |  | Предпринимательство города Лыткарино Администрация города Лыткарино | Средства Федерального бюджета | 2 101,00 | 1 783,80 | 84,90 | 1 783,80 | 84,90 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 525,00 | 525,00 | 100,00 | 525,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 3 191,5 | 2 738,80 | 85,8 | 3 091,44 | 96,86 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 160 500,00 | 28 500,00 | 17,76 | 28 500,00 | 17,76 |  |
|  |  |  | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 166 317,5 | 33 547,60 | 20,17 | 33 900,24 | 20,38 |  |
|  |  |  | Развитие потребительского рынка и услуг | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 2 691,5 | 2 338,80 | 86,9 | 2 691,44 | 100,0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 160 500,00 | 28 500,00 | 17,76 | 28 500,00 | 17,76 |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  | 163 191,5 | 30 838,80 | 18,90 | 31 191,44 | 19,11 |  |
|  |  |  | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Лыткарино | Средства Федерального бюджета | 2 101,00 | 1 783,80 | 84,90 | 1 783,80 | 84,90 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 525,00 | 525,00 | 100,00 | 525,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 500,00 | 400,00 | 80,00 | 400,00 | 80,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  | 3 126,00 | 2 708,80 | 86,65 | 2 708,80 | 86,65 |  |
|  |  |  | Создание условий для устойчивого экономического развития | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Развитие конкуренции | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по муниципальным программам Московской области | Средства Федерального бюджета | 25 814,40 | 24 817,29 | 96,14 | 24 817,29 | 96,14 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 735 062,00 | 726 364,88 | 98,81 | 726 364,88 | 98,81 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 974 897,9 | 702 008,05 | 72,00 | 856 957,09 | 87,9 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 288 649,30 | 90 642,30 | 31,40 | 101 704,30 | 35,23 |  |
|  |  |  |  | Всего | 2 024 423,6 | 1 543 832,52 | 76,26 | 1 709 843,56 | 84,46 |  |

Заместитель Главы Администрации города Лыткарино                                                                             ______________        Л.С. Иванова

Начальник отдела экономики и перспективного развития Администрации города Лыткарино            ______________        О.Н. Демидова