****

## ГЛАВА ГОРОДА ЛЫТКАРИНО

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2013 № 780-п

г.Лыткарино

Об утверждении муниципальной программы

 «Безопасность города Лыткарино»

на 2014-2016 годы

В целях создания условий, обеспечивающих безопасность населения и объектов жизнеобеспечения города Лыткарино, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Положением о муниципальных программах города Лыткарино, утвержденным постановлением Главы города Лыткарино от 12.09.2013 № 665-п, с учетом заключения Контрольно-счетной палаты города Лыткарино Московской от 11.10.2013 №49 постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность города Лыткарино» на 2014-2016 годы (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лыткаринские вести» и разместить на официальном сайте города Лыткарино в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Лыткарино А.И. Титаева.

Е.В. Серёгин

 Приложение

к постановлению Главы города Лыткарино

от 14.10.2013 № 780-п

 **(с изменениями и дополнениями, внесенными**

**Постановлением Главы г. Лыткарино от 11.11.2013 №901-п, т 03.03.2014 №151-п, от 04.06.2014 №437-п,**

**от 18.08.2014 №666-п, от 14.10.2014 №814-п, от 11.02.2015 №ь65-п, от 30.06.2015 № 354-п,**

 **от 03.11.2015 №641-п, от 08.12.2015 №740-п, от 28.03.2016 №205-п, от 09.06.2016 №410-п,**

**от 07.07.2016 №466-п, от 17.08.2016 №585-п, от 15.09.2016 №639-п, от 15.11.2016 №774-п,**

**от 30.12.2016 № 919-п)**

**Муниципальная программа**

**«Безопасность города Лыткарино» на 2014 – 2018 годы**

**1. Паспорт муниципальной программы**

«Безопасность города Лыткарино» на 2014 – 2018 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  |  Безопасность города Лыткарино   |
| Цели муниципальной программы  | 1. Совершенствование системы мер по обеспечению противодействия экстремистской деятельности.2. Формирование действенной системы профилактики преступлений и правонарушений на территории города Лыткарино, закрепление достигнутых результатов в обеспечении правопорядка и безопасности граждан, повышение уровня общественной безопасности, результативности борьбы с преступностью.3. Снижение уровня подростковой (молодежной) преступности.4. Снижение уровня наркотизации на территории города Лыткарино.5. Усиление мер по обеспечению антитеррористической защищенности населения, мест с массовым пребыванием людей, объектов жизнеобеспечения населения, социально значимых учреждений и объектов инфраструктуры города Лыткарино.6. Повышение уровня защиты населения и защищенности объектов и территории города Лыткарино от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, а также минимизация размера ущерба и потерь от них.7. Снижение уровня травматизма и гибели людей на водных объектах, расположенных на территории города Лыткарино.8. Модернизация, развитие и поддержание работоспособности системы оповещения и информирования населения города Лыткарино.9. Обеспечение своевременного совместного реагирования экстренных служб города Лыткарино.10. Повышение уровня пожарной безопасности на территории города Лыткарино.11. Развитие гражданской обороны города Лыткарино.12. Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС Лыткарино». |
| Задачи муниципальной программы | 1. Профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, расовой и национальной неприязни в целях снижения уровня преступлений экстремистской направленности.2. Повышение мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в целях увеличения уровня раскрываемости преступлений.3.Привлечение несовершеннолетних, состоящих на учете в органах системы профилактики, в том числе наркологическом учете, к досуговой деятельности. |
|  | 4. Повышение эффективности проведения профилактических мероприятий по выявлению наркопотребителей и снижению уровня наркотизации общества.5. Повышение степени защищенности мест с массовым пребыванием людей, объектов жизнеобеспечения населения, социально значимых учреждений и объектов инфраструктуры города Лыткарино.6. Увеличение уровня преступлений, раскрытых с применением технических средств, за счет внедрения современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях, обеспечение оперативного принятия решений в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан.7. Обеспечение реализации мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Лыткарино. 8. Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории города Лыткарино.9. Обеспечение мероприятий по модернизации, развитию и поддержанию работоспособности системы оповещения и информирования населения города Лыткарино.10. Развертывание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 11. Обеспечение реализации мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности на территории города Лыткарино, в том числе: - проведение мероприятий по профилактике пожаров на территории города Лыткарино;- обучение населения мерам пожарной безопасности.12. Обеспечение реализации мероприятий по организации и ведению гражданской обороны.13. Своевременное и полноценное обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС Лыткарино». |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | Подпрограмма № 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений».Подпрограмма № 2 «Видеонаблюдение».Подпрограмма № 3 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».Подпрограмма № 4 «Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения».Подпрограмма № 5 «Обеспечение пожарной безопасности».Подпрограмма № 6 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны».Подпрограмма № 7 «Обеспечивающая подпрограмма». |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации города Лыткарино А.И. Титаев |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация города Лыткарино |
| Разработчик муниципальной программы | Отдел ГО ЧС и территориальной безопасности Администрации города Лыткарино |
| Ответственные за выполнение мероприятий муниципальной программы  | Администрация города Лыткарино, отдел ГО ЧС и территориальной безопасности Администрации г. Лыткарино (далее – отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г. Лыткарино), МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Лыткарино» (далее – МКУ «ЕДДС Лыткарино»), отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации г. Лыткарино, Управление образования г. Лыткарино, образовательные учреждения города Лыткарино, МУ ДО «Дом детского творчества» (далее – МУ ДО «ДДТ»), МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» (далее – МОУ ДОД «ДМШ»), МУ ДО «Центр детского творчества «Искатель» (далее – МУ ДО «ЦДТ «Искатель»), МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» (далее – МУ ДО «ДЮСШ»), МУ ДК «Мир», МУ ДК «Центр молодежи», МУ «Лесопарк Лыткарино», МП «Водоканал». |
| Сроки реализации программы  | 2014 – 2018 гг. |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Средства бюджета г. Лыткарино | 77 975,60 | 13 231,10 | 20 097,9 | 21 271,30 | 23 375,30 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 561,00 | 441,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 |
| Итого | 78 536,60 | 13 672,10 | 20 132,9 | 21 311,30 | 23 420,30 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы  | 1. Поддержание на территории города Лыткарино условий, способствующих недопущению совершения массовых акций экстремистской направленности.2. Увеличение доли раскрытых преступлений на 10 % по сравнению с базовым периодом.3. Увеличение темпа снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии на 500 % по сравнению с базовым показателем.4. Рост числа лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление наркотических средств в немедицинских целях на 52 % по сравнению с базовым показателем.5. Увеличение доли социально значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион» до 27 %.6. Увеличение доли раскрытых с помощью камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион» преступлений до 25 %.7. Увеличение степени готовности личного состава формирований к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степени готовности на 25 % по сравнению с базовым показателем.8. Увеличение объема накопления резервного фонда финансовых, материальных ресурсов города Лыткарино для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального, межмуниципального и регионального характера на территории города Лыткарино на 25 % по сравнению с базовым показателем.9. Увеличение уровня финансовых резервов города Лыткарино для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, в расчете на душу населения не ниже 52,32 рублей.10. Увеличение уровня материальных запасов города Лыткарино для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, в расчете на душу населения до 118,60 рублей.11. Снижение доли утонувших и травмированных людей на водных объектах, расположенных на территории города Лыткарино до 65 % от базового показателя.12. Увеличение процента населения города Лыткарино, прежде всего детей, обученного плаванию и приемам спасения на воде до 25,3 %.13. Увеличение охвата населения города Лыткарино централизованным оповещением и информированием до 100 %. 14. Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории города Лыткарино на 18 % по сравнению с базовым показателем.15. Снижение доли пожаров, произошедших на территории города Лыткарино от общего числа происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории города на 10 % от базового показателя.16. Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории города Лыткарино от общего числа погибших и травмированных людей на территории города на 5 % от базового показателя.17. Увеличение доли защитных сооружений гражданской обороны (ЗС ГО) города Лыткарино готовых к приему укрываемых от общего количества ЗС ГО города Лыткарино на 9,7 % по сравнению с базовым показателем.18. Повышение уровня обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами на 25 % по сравнению с базовым показателем.19. Эффективная и бесперебойная деятельность МКУ «ЕДДС Лыткарино». |

**2. Содержание проблемы и обоснование решения ее программным методом.**

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического развития города Лыткарино.

На территории города Лыткарино не все объекты оснащены системами пожарной автоматики, а темпы распространения таких систем весьма низкие.

Основными направлениями деятельности по обеспечению пожарной безопасности являются:

- качественное повышение уровня обеспечения пожарной безопасности населения;

- повышение эффективности мероприятий по минимизации риска пожаров, угроз жизни и здоровью.

Основными направлениями деятельности, которые могут обеспечить уменьшение рисков пожаров, являются:

- оптимизация финансовых и материальных ресурсов, направляемых на решение проблем пожарной безопасности;

- развитие системы добровольных пожарно-спасательных подразделений;

- разработка и внедрение новых инновационных технологий в области обнаружения пожаров и оповещения населения;

- реализация приоритетных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений, учреждений социальной защиты и здравоохранения.

При этом сохраняется опасность возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрезвычайная ситуация).

В зонах непосредственной угрозы жизни и здоровью населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера может оказаться более 22 тыс. человек, проживающих в городе Лыткарино.

Территория города Лыткарино подвержена воздействию широкого спектра опасных природных факторов, из которых наибольшую опасность представляют чрезвычайные ситуации, связанные с аварийным разливом нефти и нефтепродуктов.

На территории города Лыткарино расположено 7 объектов осуществляющих хранение, переработку и транспортировку нефти и нефтепродуктов. А это повышает риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с аварийным разливом нефтепродуктов.

При реализации мероприятий муниципальной программы повысится уровень готовности и оснащенности аварийно-спасательных формирований, что в свою очередь приведет к снижению чрезвычайных ситуаций и материального ущерба.

В городе Лыткарино ведется постоянная работа по повышению уровня безопасности населения. В первую очередь это относится к предупреждению террористической деятельности и профилактике правонарушений в местах массового пребывания граждан, созданию безопасных условий жизнедеятельности населения и

объектов жизнеобеспечения города Лыткарино. Угроза терроризма продолжает оставаться одним из основных факторов, дестабилизирующих общественно-политическую обстановку в Российской Федерации, в том числе и на территории города Лыткарино.

В условиях экономической нестабильности на криминальную обстановку в городе Лыткарино серьезное влияние оказывает рост числа преступлений, совершенных иногородними, ранее судимыми лицами и лицами, не имеющими постоянного источника доходов. Остается острой проблема детской и подростковой преступности.

Требуют дальнейшего совершенствования технические средства оповещения и охранного видеонаблюдения на объектах с массовым пребыванием граждан.

Необходимо продолжить дальнейшее развитие городской системы видеонаблюдения, что будет способствовать положительной динамике раскрываемости уличных преступлений, приведет к снижению роста данного вида преступности, обеспечению правопорядка и безопасности на улицах города Лыткарино и в других общественных местах.

Экстремизм - сегодня одно из наиболее опасных явлений социальной жизни и угрожающих жизнедеятельности граждан. Экстремизм заявляет о себе, нарушая важнейшие права человека: на жизнь, свободу и безопасность. Он наряду с терроризмом становится одной из важнейших проблем современного мира.

В целях недопущения экстремизма необходимо проводить мероприятия по недопущению создания экстремистских организаций, пропагандирующих насилие и экстремизм.

Сложившееся положение требует разработки и реализации долгосрочных мер, направленных на решение задачи повышения защищенности населения города Лыткарино, которая на современном этапе является одной из наиболее приоритетных. При этом проблемы безопасности населения должны решаться программными методами.

Сложившаяся на территории города Лыткарино неблагоприятная обстановка диктует необходимость формирования эффективного механизма влияния на социальную сферу, контроля за данной средой, осуществления профилактики незаконного потребления наркотических средств и организации эффективной антинаркотической пропаганды.

Одной из главных причин сложившейся ситуации является низкий уровень профилактической работы и организации досуга населения. Недостаточно ведется работа с молодежью, с низкой эффективностью функционируют кружки и секции по интересам. Свернута культурно-просветительская деятельность домов культуры. Не в полном объеме используют свои возможности многие спортивные сооружения, коммерциализация не позволяет заниматься в платных секциях и кружках детям из малообеспеченных семей.

Немаловажная проблема - детский алкоголизм. По статистике за отчетный период 2013 года спиртные напитки начинают употреблять с 14 лет, что свидетельствует об острой необходимости проведения профилактики алкоголизма среди несовершеннолетних.

По статистическим данным сохраняется тенденция в употреблении алкогольной продукции по сравнению с 2012 годом – 12 несовершеннолетних, из них возрастная категория до 16 лет - 2 несовершеннолетних, с 16 лет - 10 несовершеннолетних, за 2012 год возрастная категория до 16 лет - 17 несовершеннолетних, с 16 лет - 5 несовершеннолетних, за 2011 год привлечены к административной ответственности

всего 40 несовершеннолетних, из них возрастная категория до 16 лет - 13 несовершеннолетних, с 16 лет – 27 несовершеннолетних.

Профилактика алкоголизма и защита несовершеннолетних от угрозы алкогольной зависимости в городе Лыткарино основывается на принципах законности, гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним. Необходима реализация мер, в том числе антиалкогольное воспитание и обучение, осуществляемых в рамках государственной политики по профилактике алкоголизма и формированию здорового образа жизни несовершеннолетних, защиты их от угрозы алкогольной зависимости. Необходимо регулярно информировать население через средства массовой информации о мерах по защите несовершеннолетних от опасности потребления алкогольсодержащих веществ.

Профилактическая работа, проводимая всеми субъектами системы профилактики, позволяет добиться снижения подростковой преступности на территории города. Групповая преступность несовершеннолетних на территории города по сравнению с аналогичным периодом сохранилась, за истекший период 2013 года совершенно 1 групповое преступление, за истекший период 2012 года несовершеннолетними совершенно 1 групповое преступление (2011 год -4 преступления).

Субъекты системы профилактики сталкиваются с семьями, где родители не исполняют свои обязанности по воспитанию детей.

Всего на учёте состоит 40 неблагополучных семей, в них 65 детей, и 10 семей находятся в социально опасном положении, в них 20 детей, снято с профилактического учета 13 семей.

За отчетный период 2013 года выявлено 16 семей, в которых 25 несовершеннолетних детей находятся в социально опасном положении, вынесены постановления по индивидуальной профилактической работе и составлены графики посещения, ежемесячно обсуждается на КДН и ЗП каждая семья. За 2012 год выявлено 14 семей, находящихся в социально опасном положении, вынесены постановления по индивидуальной профилактической работе и составлены графики посещения, ежемесячно каждая семья обсуждалась в КДН и ЗП, в 2011 году -10 семей.

Всего поставлено на индивидуальную профилактическую работу в органы и учреждения системы профилактики 18 человек, из них 11 законных представителей.

Программа рассчитана на реализацию в течение 5 лет, что будет способствовать накоплению и обобщению положительного опыта, совершенствованию форм взаимодействия органов и учреждений системы профилактики и комплексному подходу по профилактической работе с несовершеннолетними и их семьями, а также позволит объединить усилия всех заинтересованных организаций и учреждений для достижения наиболее положительного результат.

**3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

«Безопасность города Лыткарино» на 2014 – 2018 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели муниципальной программы (подпрограммы) | Задачи, направленные на достижение цели | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на 2013 год) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Совершенствование системы мер по обеспечению противодействия экстремистской направленности | Профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, расовой и национальной неприязни в целях снижения уровня преступлений экстремистской направленности | Темп снижения количества преступлений экстремистской направленности | процент1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рост доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия антиэкстремистской направленности в общей численности подростков и молодежи (в сравнении с показателем базового периода) | процент | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 2. | Формирование действен-ной системы профилакти-ки преступлений и правонарушений на территории города Лыткарино, закрепление достигнутых результатов в обеспечении правопорядка и безопасности граждан, повышение уровня общественной безопасности, результативности борьбы с преступностью | Повышение мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в целях увеличения уровня раскрываемости преступлений | Прирост доли раскрытых преступлений (в сравнении с показателем базового периода) | процент2 | 113 | 115 | 117 | 119 | 121 | 123 |
| 3. | Снижение уровня под-ростковой (молодежной) преступности | Привлечение несовершеннолетних, состоящих на учете в органах системы профилактики, в том числе наркологическом учете, к досуговой деятельности | Темп снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | процент3 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 |
| 4. | Снижение уровня наркотизации на территории города Лыткарино | Повышение эффективности проведения профилактических мероприятий по выявлению наркопотребителей и снижению уровня наркотизации общества | Прирост числа лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление наркотических средств в немедицинских целях | процент4 | 108 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 5. | Усиление мер по обеспечению антитеррористической защищенности населения, мест с массовым пребыванием людей, объектов жизнеобеспечения населения, социально значимых учреждений и объектов инфраструктуры города Лыткарино | Повышение степени защищенности мест с массовым пребыванием людей, объектов жизнеобеспечения населения, социально значимых учреждений и объектов инфраструктуры города Лыткарино | Доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых, процент | процент | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 27 |
| Доля коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион» | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Увеличение уровня преступлений, раскрытых с применением технических средств, за счет внедрения современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях, обеспечение оперативного принятия решений в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан | Доля раскрытых с помощью камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион» преступлений в общем числе раскрытых преступлений | процент | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 6. | Повышение уровня защиты населения и защищенности объектов и территории города Лыткарино от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, а также минимизация размера ущерба и потерь от них | Обеспечение реализации мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Лыткарино | Увеличение степени готовности личного состава формирований к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степени готовности  | процент | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| Соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда материальных ресурсов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера на территории муниципального образования | процент | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| Увеличение уровня финансовых резервов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, в расчете на душу населения, по сравнению с базовым показателем | рублей на душу населения | 53,78 | 53,52 | 53,23 | 52,93 | 52,63 | 52,32 |
| Увеличение уровня материальных запасов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, в расчете на душу населения, по сравнению с базовым показателем | рублей на душу населения | 112,76 | 113,50 | 114,70 | 115,90 | 117,20 | 118,60 |
| 7. | Снижение уровня травматизма и гибели людей на водных объектах, расположенных на территории города Лыткарино | Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории города Лыткарино. | Снижение доли утонувших и травмированных людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования по сравнению с базовым показателем | процент | 1005 | 93 | 86 | 79 | 72 | 65 |
| Увеличение процента населения муниципального образования, прежде всего детей, обученного плаванию и приемам спасения на воде, по сравнению с базовым показателем | процент | 13,4 | 15,2 | 16,9 | 19,4 | 21,9 | 25,3 |
| 8. | Модернизация, развитие и поддержание работоспособности системы оповещения и информирования населения города Лыткарино | Обеспечение мероприятий по модернизации, развитию и поддержанию работоспособности системы оповещения и информирования населения города Лыткарино | Охват населения муниципального образования централизованным оповещением и информированием | процент | 92 | 94 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 9. | Обеспечение своевременного совместного реагирования экстренных служб города Лыткарино | Развертывание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» | процент | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 18 |
| 10. | Повышение уровня пожарной безопасности на территории города Лыткарино | Обеспечение реализации мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности на территории города Лыткарино, в том числе: - проведение мероприятий по профилактике пожаров на территории города Лыткарино;- обучение населения мерам пожарной безопасности. | Количество пожаров на 100 тысяч человек населения, проживающего на территории муниципального образования | единиц | 57,37 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 |
| Снижение доли пожаров, произошедших на территории муниципального образования по сравнению с базовым показателем | процент | 1006 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 |
| Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования по сравнению с базовым показателем | процент | 1007 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 |
| Доля добровольных пожарных зарегистрированных в едином реестре Московской области (обученных, застрахованных и задействованных по назначению ОМС) от нормативного количества для муниципального образования Московской области | процент | 0 | 0 | 4 | 10 | 17 | 25 |
| 11. | Развитие гражданской обороны города Лыткарино | Обеспечение реализации мероприятий по организации и ведению гражданской обороны | Увеличение степени готовности ЗСГО по отношению к имеющемуся фонду ЗСГО  | процент | 9,8 | 9,8 | 12,2 | 14,6 | 17,1 | 19,5 |
| Уровень обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами | процент | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| 12.  | Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС Лыткарино» | Своевременное и полноценное обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС Лыткарино» | Эффективная и бесперебойная деятельность МКУ «ЕДДС Лыткарино» | - | - | - | - | - | - | - |

1 – рассчитывается процент преступлений экстремистской направленности от количества зарегистрированных преступлений данного вида в 2012 году.

2 – рассчитывается процент раскрытых преступлений от количества раскрытых преступлений в 2012 году.

3 – рассчитывается отрицательный прирост отношения количества преступлений совершенных несовершеннолетними или при их соучастии к количеству зарегистрированных преступлений данного вида в 2012 году, выраженного в процентах.

4 – рассчитывается процент лиц, состоящих на профилактическом учете от числа лиц, состоящих на учете по итогам 2012 года.

5 – за базовый показатель (100 %) взята доля утонувших и травмированных людей на водных объектах от общего числа погибших и травмированных людей на территории города Лыткарино, рассчитанная исходя из статистических данных за 2013 год.

6 – за базовый показатель (100 %) взята доля пожаров от общего числа происшествий и чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории города Лыткарино, рассчитанная исходя из статистических данных за 2013 год.

7 – за базовый показатель (100 %) взята доля погибших и травмированных людей на пожарах от общего числа погибших и травмированных людей на территории города Лыткарино, рассчитанная исходя из статистических данных за 2013 год.

1. **Паспорт подпрограммы № 1**

«Профилактика преступлений и иных правонарушений» муниципальной программы «Безопасность города Лыткарино» на 2014-2018 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы  | Профилактика преступлений и иных правонарушений |
| Цели подпрограммы  | 1. Совершенствование системы мер по обеспечению противодействия экстремистской деятельности.2. Формирование действенной системы профилактики преступлений и правонарушений на территории города Лыткарино, закрепление достигнутых результатов в обеспечении правопорядка и безопасности граждан, повышение уровня общественной безопасности, результативности борьбы с преступностью.3. Снижение уровня подростковой (молодежной) преступности.4. Снижение уровня наркотизации на территории города Лыткарино. |
| Задачи подпрограммы  | 1. Профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, расовой и национальной неприязни в целях снижения уровня преступлений экстремистской направленности.2. Повышение мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в целях увеличения уровня раскрываемости преступлений.3. Привлечение несовершеннолетних, состоящих на учете в органах системы профилактики, в том числе наркологическом учете, к досуговой деятельности.4. Повышение эффективности проведения профилактических мероприятий по выявлению наркопотребителей и снижению уровня наркотизации общества. |
| Координатор подпрограммы | Заместитель Главы Администрации города Лыткарино А.И. Титаев |
| Заказчик подпрограммы | Администрация города Лыткарино |
| Разработчик подпрограммы | Отдел ГО ЧС и территориальной безопасности Администрации города Лыткарино |
| Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы  | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г. Лыткарино, отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации г. Лыткарино, Управление образования г. Лыткарино, образовательные учреждения города Лыткарино, МУ ДК «Мир», МУ ДК «Центр молодежи», МОУ ДОД «ДМШ», МУ ДО «ДДТ». |
| Сроки реализации подпрограммы  | 2014 – 2018 гг. |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Средства бюджета г.Лыткарино | 1 732,80 | 368,10 | 471,20 | 440,00 | 453,50 |
| Внебюджетные средства | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 1 852,80 | 488,10 | 471,20 | 440,00 | 453,50 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы  | 1. Поддержание на территории города Лыткарино условий, способствующих недопущению совершения массовых акций экстремистской направленности.2. Увеличение доли раскрытых преступлений на 10 % по сравнению с базовым периодом.3. Увеличение темпа снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии на 500 % по сравнению с базовым показателем.4. Рост числа лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление наркотических средств в немедицинских целях на 52 % по сравнению с базовым показателем. |

1. **Перечень мероприятий подпрограммы № 1**

"Профилактика преступлений и иных правонарушений" подпрограммы "Безопасность города Лыткарино" на 2014 - 2018 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источник финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Наименование показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| 2015 год | 2016 год  | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Основное мероприятие: «Профилактика и предупреждение молодежной (подростковой) преступности», в том числе: | итого по мероприятию: | 1 423,80 | 368,10 | 202,20 | 420,00 | 433,50 |   |  |
| Средства бюджета города Лыткарино | 2014 - 2018 | 1 423,80 | 368,10 | 202,20 | 420,00 | 433,50 |
| 1.1. | Монтаж охранно-тревожной сигнализации (с выводом на ПЦО); | Средствабюджета города Лыткарино | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Образовательные учреждения г. Лыт-карино (обр. учр. №№ 1,2,3,4,5, 6, 7, МУ ДО «ДДТ») | Рост доли раскрытых преступлений (в сравнении с показателем базового периода) |
| 1.2. | Приобретение специальных материалов (памятки) антинаркотической направленности; | Средства бюджета города Лыткарино | 2014 - 2018 | 24,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | Отдел по делам несовершенно-летних и защите их прав Администрации г. Лыткарино | Темп снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии |
| 1.3. | Организация экскурсии для несовершеннолетних и их законных представителей или лиц их замещающих, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; | Средства бюджета города Лыткарино | 2014 - 2018 | 664,50 | 154,30 | 110,20 | 200,00 | 200,00 | Отдел по делам несовершенно-летних и защите их прав Администрации г. Лыткарино | Темп снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии |
| 1.4. | Организация мероприятия «По закону совести»; | Средства бюджета города Лыткарино | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации г. Лыткарино | Темп снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии |
| 1.5. | Проведение конкурса на лучший ролик по антинаркотической теме; | Средства бюджета города Лыткарино | 2014, 2018 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | Управление образования г. Лыткарино | Темп снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии |
| 1.6. | Проведение в рамках диспансеризации выбо-рочного экспресс – тестирования на добро-вольной основе в целях выявления учащихся, больных наркоманией; | Средства бюджета города Лыткарино | 2014, 2015, 2017, 2018  | 360,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | Управление образования г. Лыткарино | Рост числа лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление наркотических средств в немедицинских целях |
| 1.7. | Проведение рейдов, из них: | Средства бюджета города Лыткарино | 2014 - 2018 | 361,80 | 85,80 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации г. Лыткарино | Темп снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии |
| 1.7.1 | Проведение оперативно-профилактических операций и рейдов, направленных на выявление несовершеннолетних склонных к бродяжничеству, попрошайничеству, совершению правонарушений, употреблению алкоголя, наркотических средств и токсических веществ; | Средства бюджета города Лыткарино | 2014 - 2018 | 71,00 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации г. Лыткарино | Темп снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии |
| 1.7.2 | Проведение рейдов в местах постоянного скопления подростков в жилом фонде города, по проверке подвальных, чердачных помещений, осуществление мероприятий по перекрытию доступа в подвалы и чердачные помещения жилых домов; | Средства бюджета города Лыткарино | 2014 - 2018 | 71,00 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации г. Лыткарино | Темп снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии |
| 1.7.3 | Проведение рейдов, направленных на защиту несовершеннолетних от угрозы алкогольной зависимости, выявление и устранение причин, способствующих потреблению алкогольсодержащих веществ несовершеннолетними; | Средства бюджета города Лыткарино | 2014 - 2018 | 70,70 | 16,70 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации г. Лыткарино | Темп снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии |
| 1.7.4 | Проведение рейдов по выявлению детей, нахо-дящихся в социально-опасном положении; | Средства бюджета города Лыткарино | 2014 - 2018 | 109,74 | 25,74 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | Отдел по делам несовершеннолет-них и защите их прав Администрации г. Лыткарино | Темп снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии |
| 1.7.5 | Проведение рейдов, по проверке несовершеннолетних состоящих на учете по приговорам суда, которым назначены наказания условно-исполнительным сроком. | Средства бюджета города Лыткарино | 2014 - 2018 | 39,36 | 9,36 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | Отдел по делам несовершеннолет-них и защите их прав Администрации г. Лыткарино | Темп снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии |
| 2. | Основное мероприятие: «Профилактика и предупреждение преступлений и иных правонарушений в том числе экстремисткой (террористической) направленности», в том числе: | итого по мероприятию: | 429,00 | 120,00 | 269,00 | 20,00 | 20,00 |   |  |
| Средства бюджета города Лыткарино | 2014-2018 | 309,00 | 0,00 | 269,00 | 20,00 | 20,00 |   |  |
| Средства учреждений от приносящей доход деятельности | 2015  | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |  |
| 2.1. | Установка стационарных рамочных металлодетекторов; | итого по мероприятию: | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |   |  |
| Средства бюджета города Лыткарино | 2014, 2016 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Образовательные учреждения г. Лыткарино (обр. учр. №№ 1,2,3,4,5, 6,7, МУ ДО ДДТ») |  |
| Средства бюджета города Лыткарино | 2014 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | МОУ ДОД «ДМШ» |  |
| Средства бюджета города Лыткарино | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУ ДК «Центр Молодёжи» |  |
| 2.2. | Приобретение автономного источника питания; | итого по мероприятию: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |  |
| Средства бюджета города Лыткарино | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МОУ ДОД «ДМШ» | Рост доли раскрытых преступлений (в сравнении с показателем базового периода) |
| Средства бюджета города Лыткарино | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУ ДК «Мир» |
| 2.3. | Установка металлических дверей, распашных решеток, а также ремонт наружных металлических лестниц; | Средства учреждения от принося-щей доход деятельности | 2015  | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУ ДК «Мир» |  |
| 2.4. | Разработка, установка систем контроля доступа; | итого по мероприятию: | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |  |
| Средства бюджета города Лыткарино | 2014 - 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Образовательные учреждения г. Лыткарино (обр. учр. №№ 1,2,3,4,5, 6, МУ ДО ДДТ») |  |
| Средства учреждения от приносящей доход деятельности | 2015 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МОУ ДОД «ДМШ» |  |
| 2.5. | Приобретение наглядной агитации и проведение мероприятий по вопросам противодействия экстремизму и терроризму для учреждений и населения, в том числе: | Средства бюджета города Лыткарино | 2014, 2016 - 2018 | 109,00 | 0,00 | 69,00 | 20,00 | 20,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г. Лыткарино | Темп снижения количества преступлений экстремистской направленности |
| 2.5.1 | Разработка паспортов безопасности города Лыткарино и учреждений города Лыткарино. | Средства бюджета города Лыткарино | 2016 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г. Лыткарино | Темп снижения количества преступлений экстремистской направленности |
| ИТОГО | 2 151,60 | 488,10 | 770,00 | 440,00 | 453,50 |   |  |
| 2031,60 | 2 165,10 | 368,10 | 770,00 | 440,00 | 453,50 |   |  |
| Внебюджетные средства | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |  |

1. **Паспорт подпрограммы № 2**

«Видеонаблюдение» муниципальной программы «Безопасность города Лыткарино» на 2014-2018 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы  | Видеонаблюдение |
| Цели подпрограммы  | Усиление мер по обеспечению антитеррористической защищенности населения, мест с массовым пребыванием людей, объектов жизнеобеспечения населения, социально значимых учреждений и объектов инфраструктуры города Лыткарино. |
| Задачи подпрограммы  | 1. Повышение степени защищенности мест с массовым пребыванием людей, объектов жизнеобеспечения населения, социально значимых учреждений и объектов инфраструктуры города Лыткарино.2. Увеличение уровня преступлений, раскрытых с применением технических средств, за счет внедрения современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях, обеспечение оперативного принятия решений в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан. |
| Координатор подпрограммы | Заместитель Главы Администрации города Лыткарино А.И. Титаев |
| Заказчик подпрограммы | Администрация города Лыткарино |
| Разработчик подпрограммы | Отдел ГО ЧС и территориальной безопасности Администрации города Лыткарино |
| Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы  | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации города Лыткарино, МКУ «ЕДДС Лыткарино» |
| Сроки реализации подпрограммы  | 2014 – 2018 гг. |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Средства бюджета г.Лыткарино | 8 918,10 | 1 296,90 | 1 621,20 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 8 918,10 | 1 296,90 | 1 6121,20 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы  | Увеличение доли социально значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион» до 27 %.Увеличение доли раскрытых с помощью камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион» преступлений до 25 % |

1. **Перечень мероприятий подпрограммы № 2**

"Видеонаблюдение" муниципальной программы "Безопасность города Лыткарино" на 2014 - 2018 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источник финансирования | Срок испол-нения мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Наименование показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| 2015 год | 2016 год  | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. | Основное мероприятие: «Приобретение необходимого оборудования и материалов, оплата работ и услуг для развития и содержания городской автоматизированной системы видеонаблюдения как сегмента АПК «Безопасный город», в том числе проектирование, создание и переоборудование существующих, объектовых систем видеонаблюдения для работы в единой городской автоматизированной системе видеонаблюдения», в том числе: | Средства бюджета города Лыткарино | 2014- 2018 | 8 918,10 | 1 296,90 | 1 621,20 | 3 000,00 | 3 000,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г. Лыткарино |  |
| 1.1. | Приобретение необходимого оборудования и материалов, оплата работ и услуг для развития и содержания городской автоматизированной системы видеонаблюдения как сегмента АПК «Безопасный город»; | Средства бюджета города Лыткарино | 2014- 2018 | 8905,00 | 1 296,90 | 1 608,10 | 3 000,00 | 3 000,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г. Лыткарино |  |
| 1.2. | Приобретение необходимого оборудования и материалов, оплата работ и услуг для создания и развития системы технологического обеспечения региональной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион». | Средства бюджета города Лыткарино | 2016  | 13,10 | 0,00 | 13,10 | 0,00 | 0,00 | МКУ «ЕДДС Лыткарино» | Доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых |
| Доля коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион» |
| Доля раскрытых с помощью камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион» |
| ИТОГО: | 8 918,10 | 1 296,90 | 1621,20 | 3 000,00 | 3 000,00 |   |  |
| Средства бюджета города Лыткарино | 8 918,10 | 1 296,90 | 1621,20 | 3 000,00 | 3 000,00 |   |  |

1. **Паспорт подпрограммы № 3**

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

муниципальной программы «Безопасность города Лыткарино» на 2014 – 2018 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Цели подпрограммы | 1.Повышение уровня защиты населения и защищенности объектов и территории города Лыткарино от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, а также минимизация размера ущерба и потерь от них.2. Снижение уровня травматизма и гибели людей на водных объектах, расположенных на территории города Лыткарино. |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение реализации мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Лыткарино 2. Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории города Лыткарино. |
| Координатор подпрограммы | Заместитель Главы Администрации города Лыткарино А.И. Титаев |
| Заказчик подпрограммы | Администрация города Лыткарино |
| Разработчик подпрограммы | Отдел ГО ЧС и территориальной безопасности Администрации города Лыткарино |
| Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации города Лыткарино, МУ «Лесопарк Лыткарино» |
| Сроки реализации подпрограммы  | 2014 – 2018 гг. |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Средства бюджета г.Лыткарино | 5 988,00 | 299,00 | 699,00 | 1 480,00 | 3 510,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 5 988,00 | 299,00 | 699,00 | 1 480,00 | 3 510,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличение степени готовности личного состава формирований к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степени готовности на 25 % по сравнению с базовым показателем.2. Увеличение объема накопления резервного фонда финансовых, материальных ресурсов города Лыткарино для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального, межмуниципального и регионального характера на территории города Лыткарино на 25 % по сравнению с базовым показателем.3. Увеличение уровня финансовых резервов города Лыткарино для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, в расчете на душу населения не ниже 52,32 рублей.4. Увеличение уровня материальных запасов города Лыткарино для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, в расчете на душу населения до 118,60 рублей.5. Снижение доли утонувших и травмированных людей на водных объектах, расположенных на территории города Лыткарино до 65 % от базового показателя.6. Увеличение процента населения города Лыткарино, прежде всего детей, обученного плаванию и приемам спасения на воде до 25,3 %. |

**9.Перечень мероприятий подпрограммы № 3**

"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

муниципальной программы "Безопасность города Лыткарино" на 2014 - 2018 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источник финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Наименование показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| 2015 год | 2016 год  | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Основное мероприятие: «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в том числе: | итого по мероприятию: | 3 838,00 | 99,00 | 99,00 | 910,00 | 2 730,00 |   |  |
| Средства бюджета города Лыткарино | 2014 - 2018 | 3 838,00 | 99,00 | 99,00 | 910,00 | 2 730,00 |
| 1.1. | Создание защитных противопожарных полос на границе с лесным массивом и опашка полей на территории города Лыткарино; | Средства бюджета города Лыткарино | 2014 - 2018 | 468,00 | 99,00 | 99,00 | 130,00 | 140,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г. Лыткарино |  |
| 1.2. | Создание и содержание спасательных служб города Лыткарино; | Средства бюджета города Лыткарино | 2018 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г. Лыткарино | Увеличение степени готовности личного состава формирований к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степени готовности |
| 1.3. | Заключение договоров с аварийно-восстановительными службами по ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах города Лыткарино;  | Средства бюджета города Лыткарино | 2016 - 2018 | 1600,0 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 1 000,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г. Лыткарино | Увеличение степени готовности личного состава формирований к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степени готовности |
| 1.4. | Создание и пополнение материальных запасов в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; | Средства бюджета города Лыткарино | 2014, 2016 - 2018 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 190,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г. Лыткарино | Увеличение уровня материальных запасов города Лыткарино для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, в расчете на душу населения, по сравнению с базовым показателем |
| 1.5. | Выделение бюджетных ассигнований Администрации города Лыткарино на ликвидацию последствий возможных чрезвычайных ситуаций; | Резервный фонд Администрации города Лыткарино | 2016 - 2018 | Непрограммные расходы бюджета г.Лыткарино | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г. Лыткарино | Увеличение уровня финансовых резервов города Лыткарино для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, в расчете на душу населения, по сравнению с базовым показателем |
| 1.6. | Организация проведения предварительного отбора поставщиков товаров, работ и услуг в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Резервный фонд Администрации города Лыткарино | 2016 - 2018 | Непрограммные расходы бюджета г.Лыткарино | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г. Лыткарино | Соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда финансовых, материальных ресурсов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального, межмуниципального и регионального характера на территории города Лыткарино |
| 2. | Основное мероприятие: «Обеспечение безопасности на водных объектах», в том числе: | итого по мероприятию: | 2 150,00 | 200,00 | 660,00 | 570,00 | 780,00 |   |  |
| Средства бюджета города Лыткарино | 2014 - 2018 | 2 150,00 | 200,00 | 600,00 | 570,00 | 780,00 |
| 2.1. | Проведение водолазных работ по очистке дна мест купания; | Средства бюджета города Лыткарино | 2015 - 2018 | 2 000,00 | 200,00 | 600,00 | 500,00 | 700,00 | МУ «Лесопарк Лыткарино» | Снижение доли утонувших и травмированных людей на водных объектах, расположенных на территории города Лыткарино по сравнению с базовым показателем |
| 2.2. | Приобретение и обслуживание оборудования для обеспечения деятельности службы по спасению людей на водных объектах; | Средства бюджета города Лыткарино | 2016 - 2018 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 80,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г. Лыткарино | Снижение доли утонувших и травмированных людей на водных объектах, расположенных на территории города Лыткарино по сравнению с базовым показателем |
| 2.3. | Приобретение и установка аншлагов о запрете купания, информационных стендов на водных объектах города Лыткарино. | Средства бюджета города Лыткарино | 2015 - 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г. Лыткарино | Снижение доли утонувших и травмированных людей на водных объектах, расположенных на территории города Лыткарино по сравнению с базовым показателем |
| ИТОГО: | 5 988,00 | 299,00 | 699,00 | 1480,00 | 3 510,00 |   |  |
| Средства бюджета города Лыткарино | 5 988,00 | 299,00 | 699,00 | 1480,00 | 3 510,00 |   |  |

1. **Паспорт подпрограммы № 4**

«Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения» муниципальной программы

 «Безопасность города Лыткарино» на 2014 – 2018 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения  |
| Цели подпрограммы | 1. Модернизация, развитие и поддержание работоспособности системы оповещения и информирования населения города Лыткарино.
2. Обеспечение своевременного совместного реагирования экстренных служб города Лыткарино.
 |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение мероприятий по модернизации, развитию и поддержанию работоспособности системы оповещения и информирования населения города Лыткарино.
2. Развертывание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».
 |
| Координатор подпрограммы | Заместитель Главы Администрации города Лыткарино А.И. Титаев |
| Заказчик подпрограммы | Администрация города Лыткарино |
| Разработчик подпрограммы | Отдел ГО ЧС и территориальной безопасности Администрации города Лыткарино |
| Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации города Лыткарино, МКУ «ЕДДС Лыткарино» |
| Сроки реализации подпрограммы  | 2014 – 2018 гг. |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Средства бюджета г.Лыткарино | 1 443,90 | 190,60 | 467,80 | 387,5 | 398,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 1 443,90 | 190,60 | 467,80 | 387,50 | 398,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличение охвата населения города Лыткарино централизованным оповещением и информированием до 100 %. 2. Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории города Лыткарино на 18 % по сравнению с базовым показателем. |

1. **Перечень мероприятий подпрограммы № 4**

"Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения"

муниципальной программы "Безопасность города Лыткарино" на 2014 - 2018 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источник финансирования | Срок ис-полнения мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Наименование показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| 2015 год | 2016 год  | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Основное мероприятие: «Развитие, совершенствование и обслуживание всех элементов системы оповещения и информирования населения города Лыткарино», в том числе: | итого по мероприятию: | 1 443,90 | 190,60 | 467,80 | 387,50 | 398,00 |   |  |
| Средства бюджета города Лыткарино | 2014 - 2018 | 1 443,90 | 190,60 | 467,80 | 387,50 | 398,00 |
| 1.1. | Содержание, техническое обслуживание и поддержание в состоянии постоянной готовности местных систем оповещения населения (сирена С-40) и абонентского телеграфа; | Средства бюджета города Лыткарино | 2014 - 2018 | 968,10 | 170,20 | 327,90 | 230,00 | 240,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г. Лыткарино | Увеличение охвата населения города Лыткарино централизованным оповещением и информированием |
| 1.2. | Содержание, техническое обслуживание и поддержание в состоянии постоянной готовности абонентского телеграфа МКУ «ЕДДС Лыткарино»; | Средства бюджета города Лыткарино | 2015-2018 | 22,50 | 4,00 | 5,00 | 6,50 | 7,00 | МКУ «ЕДДС Лыткарино» |  |
| 1.3. | Монтаж и установка сирены С-40 (приобретение оборудования); | Средства бюджета города Лыткарино | 2016 - 2018 | 66,20 | 0,00 | 16,20 | 25,00 | 25,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г. Лыткарино | Увеличение охвата населения города Лыткарино централизованным оповещением и информированием |
| 1.4. | Модернизация местной системы оповещения населения города Лыткарино;  | итого по мероприятию: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |  |
| Средства бюджета города Лыткарино | 2015 - 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г. Лыткарино | Увеличение охвата населения города Лыткарино централизованным оповещением и информированием |
| Средства бюджета Московской области | 2015 - 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Содержание и эксплуатация АПК МКУ «ЕДДС Лыткарино» по организации экстренного оповещения населения города Лыткарино по средствам перехвата TV сигнала; | Средства бюджета города Лыткарино | 2015,2017 - 2018 | 268,40 | 16,40 | 0,00 | 126,00 | 126,00 | МКУ «ЕДДС Лыткарино» | Увеличение охвата населения города Лыткарино централизованным оповещением и информированием |
| 1.6. | Приобретение необходимого оборудования и материалов, оплата работ и услуг для обеспечения функционирования, развития и модернизации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», в том числе для обеспечения бесперебойного энергоснабжения. | Средства бюджета города Лыткарино | 2016  | 118,70 | 0,00 | 118,70 | 0,00 | 0,00 | МКУ «ЕДДС Лыткарино» | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории города Лыткарино  |
| ИТОГО | 1 443,90 | 190,60 | 467,80 | 387,50 | 398,00 |   |  |
| Средства бюджета города Лыткарино | 1 443,90 | 190,60 | 467,80 | 387,50 | 398,00 |   |  |

1. **Паспорт подпрограммы № 5**

«Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы «Безопасность города Лыткарино» на 2014 – 2018 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Обеспечение пожарной безопасности  |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня пожарной безопасности на территории города Лыткарино |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение реализации мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности на территории города Лыткарино, в том числе: - проведение мероприятий по профилактике пожаров на территории города Лыткарино;- обучение населения мерам пожарной безопасности. |
| Координатор подпрограммы | Заместитель Главы Администрации города Лыткарино А.И. Титаев |
| Заказчик подпрограммы | Администрация города Лыткарино |
| Разработчик подпрограммы | Отдел ГО ЧС и территориальной безопасности Администрации города Лыткарино |
| Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации города Лыткарино, образовательные учреждения города Лыткарино, МУ ДК «Мир», МУ ДК «Центр молодежи», МУ ДО «ДДТ», МОУ ДОД «ДМШ», МУ ДО «ЦДТ «Искатель», МУ ДО «ДЮСШ». |
| Сроки реализации подпрограммы  | 2014 – 2018 гг. |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Средства бюджета г.Лыткарино | 2 320,30 | 653,90 | 820,40 | 265,00 | 300,00 |
| Внебюджетные средства | 281,00 | 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 2 320,30 | 934,90 | 820,40 | 265,00 | 300,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1. Снижение доли пожаров, произошедших на территории города Лыткарино от общего числа происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории города на 10 % от базового показателя.2. Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории города Лыткарино от общего числа погибших и травмированных людей на территории города на 5 % от базового показателя. |

1. **Перечень мероприятий подпрограммы № 5**

"Обеспечение пожарной безопасности" муниципальной программы "Безопасность города Лыткарино" на 2014 - 2018 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источник финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Наименование показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| 2015 год | 2016 год  | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Основное мероприятие: «Обеспечение мероприятий, направленных на снижение количества пожаров на территории города Лыткарино», в том числе: | итого по мероприятию: | 408,00 | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |  |
| Средства бюджета города Лыткарино | 2014 - 2016 | 168,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства учреж-дений от приносящей доход деятельности | 2015 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Огнезащитная обработка; | итого по мероприятию: | 128,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |  |
| Средства бюджета города Лыткарино | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Образовательные учреждения г.Лыткарино (обр.учр. №№ 1,2,3,4, 5,6,7, МДОУ №1,4,5, 8,12,15,19, 22,23, МУ ДО «ДДТ», МУ ДО «ЦДТ «Искатель») | Снижение доли пожаров, произошедших на территории города Лыткарино от общего числа происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории города по сравнению с базовым показателем |
| Средства бюджета города Лыткарино | 2015 | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУ ДК «Мир» | Количество пожаров на 100 тысяч человек населения, проживающего на территории муниципального образования |
| Средства бюджета города Лыткарино | 2015 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУ ДК «Центр молодежи» |
| 1.2. | Замер заземления и сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, испытание электрооборудования; | итого по мероприятию: | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | Снижение доли пожаров, прои-зошедших на территории города Лыткарино от общего числа происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории города по сравнению с базовым показателем |
| Средства учреждения от приносящей доход деятельности | 2015 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУ ДК «Мир» |
| Средства бюджета города Лыткарино | 2015 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МОУ ДОД «ДМШ» | Количество пожаров на 100 тысяч человек населения, проживающего на территории муниципального образования |
| 1.3. | Монтаж систем молниезащиты и заземления здания.  | Средства учреждения от приносящей доход деятельности | 2014-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУ ДК «Мир» | Снижение доли пожаров, прои-зошедших на территории города Лыткарино от общего числа происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории города по сравнению с базовым показателем |
| Количество пожаров на 100 тысяч человек населения, проживающего на территории муниципального образования |
| 2. | Основное мероприятие: «Обеспечение мероприятий, направленных на снижение уровня травматизма и смертности на пожарах», в том числе: | итого по мероприятию: | 1 952,30 | 566,90 | 820,40 | 265,00 | 300,00 |   |  |
| Средства бюджета города Лыткарино | 2014 - 2018 | 1 871,30 | 485,90 | 820,40 | 265,00 | 300,00 |   |  |
| Средства учреждений от приносящей доход деятельности | 2015 | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |  |
| 2.1. | Приобретение и перезаправка огнетушителей и пожарного оборудования; | итого по мероприятию: | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |  |
| Средства бюджета города Лыткарино | 2015 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории города Лыткарино от общего числа погибших и травмированных людей на территории города |
| Средства учрежде-ния от приносящей доход деятельности | 2015 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУ ДК «Мир» |
| Средства бюджета города Лыткарино | 2015 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МОУ ДОД «ДМШ» |
| 2.2. | Противопожарная пропаганда среди населения, приобретение схем, буклетов, учебной литературы, наглядной агитации, материалов для оформления стендов, изготовление и установка аншлагов; | Средства бюджета города Лыткарино | 2014 -2018 | 375,00 | 5,00 | 0,00 | 175,00 | 195,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г. Лыткарино | Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории города Лыткарино от общего числа погибших и травмированных людей на территории города |
| 2.3 | Приобретение и ремонт оборудования для системы внутреннего и наружного противопожарного водопровода; | Средства бюджета города Лыткарино | 2017 -2018 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 105,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г. Лыткарино | Снижение доли погибших и трав-мированных людей на пожарах, произошедших на территории города Лыткарино от общего числа погибших и травмированных людей на территории города |
| 2.4. | Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации, вывод на пульт ПЧ-303; | итого по мероприятию: | 389,66 | 389,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |  |
| Средства бюджета города Лыткарино | 2014 - 2015 | 225,90 | 225,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Образовательные учреждения г. Лыткарино  | Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории города Лыткарино от общего числа погибших и травмированных людей на территории города |
| Средства бюджета города Лыткарино | 2015 | 163,76 | 163,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МОУ ДОД «ДМШ» |
| 2.5. | Изготовление и размещение планов эвакуации и знаков противопожарной безопасности;  | Средства бюджета города Лыткарино | 2015 | 36,24 | 36,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МОУ ДОД «ДМШ» | Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории города Лыткарино от общего числа погибших и травмированных людей на территории города |
| 2.6. | Испытание дымовых люков; | Средства учрежде-ния от приносящей доход деятельности | 2015 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУ ДК «Мир» | Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории города Лыткарино от общего числа погибших и травмированных людей на территории города |
| 2.7. | Проведение специальной обработки элементов строительных конструкций и внутренней отделки здания и декораций, выполненных из горючих материалов | итого по мероприятию: | 127,20 | 0,00 | 127,20 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства учреждения от приносящей доход деятельности | 2016 | 58,90 | 0,00 | 58,90 | 0,00 | 0,00 | МУ ДК «Мир» | Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории города Лыткарино от общего числа погибших и травмированных людей на территории города |
| Средства бюджета города Лыткарино  | 2016 | 68,30 | 0,00 | 68,30 | 0,00 | 0,00 | МУ ДК «Центр молодежи» | Количество пожаров на 100 тысяч человек населения, проживающего на территории муниципального образования |
| 2.8 | Приобретение автономных установок пожаротушения с огнетушительным веществом | Средства бюджета города Лыткарино | 2016 | 515,40 | 0,00 | 515,40 | 0,00 | 0,00 | Образовательные учреждения г.Лыткарино | Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории города Лыткарино от общего числа погибших и травмированных людей на территории города |
| 2.9. | Устранение недостатков, выявленных в ходе проверок органами государственного надзора в области пожарной безопасности. | Средства бюджета города Лыткарино  | 2016 | 177,80 | 0,00 | 177,80 | 0,00 | 0,00 | Образовательные учреждения г.Лыткарино | Снижение доли пожаров, прои-зошедших на территории города Лыткарино от общего числа происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории города по сравнению с базовым показателем |
| Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории города Лыткарино от общего числа погибших и травмированных людей на территории города |
| ИТОГО | 2 320,30 | 934,90 | 820,40 | 265,00 | 300,00 |   |  |
| Средства бюджета города Лыткарино | 2 039,30 | 653,90 | 820,40 | 265,00 | 300,00 |   |  |
| Внебюджетные средства | 281,00 | 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |  |

1. **Паспорт подпрограммы № 6**

«Обеспечение мероприятий гражданской обороны» муниципальной программы «Безопасность города Лыткарино» на 2014 – 2018 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Обеспечение мероприятий гражданской обороны  |
| Цели подпрограммы | Развитие гражданской обороны города Лыткарино |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение реализации мероприятий по организации и ведению гражданской обороны |
| Координатор подпрограммы | Заместитель Главы Администрации города Лыткарино А.И. Титаев |
| Заказчик подпрограммы | Администрация города Лыткарино |
| Разработчик подпрограммы | Отдел ГО ЧС и территориальной безопасности Администрации города Лыткарино |
| Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации города Лыткарино, МКУ «ЕДДС Лыткарино», МП «Водоканал», МУ ДК «Мир» |
| Сроки реализации подпрограммы  | 2014 – 2018 гг. |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2015 год. | 2016 год. | 2017 год. | 2018 год. |
| Средства бюджета г.Лыткарино | 394,40 | 15,50 | 53,90 | 155,00 | 170,00 |
| Внебюджетные средства | 160,00 | 40,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 |
| Итого | 554,40 | 55,50 | 88,90 | 195,00 | 215,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличение доли защитных сооружений гражданской обороны (ЗС ГО) города Лыткарино готовых к приему укрываемых от общего количества ЗС ГО города Лыткарино на 9,7 % по сравнению с базовым показателем.2. Повышение уровня обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами на 25 % по сравнению с базовым показателем. |

1. **Перечень мероприятий подпрограммы № 6**

"Обеспечение мероприятий гражданской обороны" муниципальной программы "Безопасность города Лыткарино" на 2014 - 2018 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источник финансирования | Срок ис-полнения мероп-риятия | Всего (тыс. руб.) | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Наименование показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| 2015 год | 2016 год  | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Основное мероприятие: «Обеспечение мероприятий гражданской обороны», в том числе: | итого по мероприятию: | 554,40 | 55,50 | 88,90 | 195,00 | 215,00 |   |  |
| Средства бюджета города Лыткарино | 2014 - 2018 | 394,40 | 15,50 | 53,90 | 155,00 | 170,00 |   |  |
| Средства учрежде-ний от приносящей доход деятельности | 2015 - 2018 | 160,00 | 40,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 |   |  |
| 1.1. | Создание и содержание защищенного пункта управления Главы города Лыткарино; | Средства бюджета города Лыткарино | 2016-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г. Лыткарино | Увеличение доли защитных соо-ружений гражданской обороны (ЗС ГО) города Лыткарино готовых к приему укрываемых от общего количества ЗС ГО города Лыткарино |
| 1.2. | Приобретение грамот, плакатов, ценных подарков для организации и проведения командно-штабных учений, тренировок и смотров-конкурсов; | Средства бюджета города Лыткарино | 2014 - 2018 | 181,00 | 15,50 | 15,50 | 70,00 | 80,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г. Лыткарино |  |
| 1.3. | Обучение специалистов по гражданской обороне, операторов и диспетчеров системы обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру «112»; | итого по мероприятию: | 213,40 | 0,00 | 38,40 | 85,00 | 90,00 |   |  |
| Средства бюджета города Лыткарино | 2017 - 2018 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 50,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Админист-рации г. Лыткарино |  |
| 2014, 2016 -2018 | 118,40 | 0,00 | 38,40 | 40,00 | 40,00 | МКУ «ЕДДС Лыткарино» |  |
| 1.4. | Приобретение и обслуживание передвижного пункта управления Главы города Лыткарино; | Средства бюджета города Лыткарино | 2015 - 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г. Лыткарино | Уровень обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами |
| 1.5. | Приобретение и обновление имущества гражданской обороны. | итого по мероприятию: | 160,00 | 40,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 |   |  |
| Средства учрежде-ния от приносящей доход деятельности | 2015 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУ ДК «Мир» | Уровень обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами |
| Средства предприя-тия от приносящей доход деятельности | 2015 - 2018 | 150,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | МП «Водоканал» |
| ИТОГО | 554,40 | 55,50 | 88,90 | 195,00 | 215,00 |   |  |
| Средства бюджета города Лыткарино | 394,40 | 15,50 | 53,90 | 155,00 | 170,00 |   |  |
| Внебюджетные средства | 160,00 | 40,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 |   |  |

1. **Паспорт подпрограммы № 7**

«Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Безопасность города Лыткарино» на 2014 – 2018 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Обеспечивающая подпрограмма |
| Цели подпрограммы | Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС Лыткарино» |
| Задачи подпрограммы | Своевременное и полноценное обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС Лыткарино» |
| Координатор подпрограммы | Заместитель Главы Администрации города Лыткарино А.И. Титаев |
| Заказчик подпрограммы | Администрация города Лыткарино |
| Разработчик подпрограммы | МКУ «ЕДДС Лыткарино» |
| Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы | МКУ «ЕДДС Лыткарино», Администрация города Лыткарино |
| Сроки реализации подпрограммы  | 2015 – 2018 гг. |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Средства бюджета г.Лыткарино | 57 459,10 | 10 407,10 | 15 964,40 | 15 543,80 | 15 543,80 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 57 459,10 | 10 407,10 | 15 964,40 | 15 543,80 | 15 543,80 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Эффективная и бесперебойная деятельность МКУ «ЕДДС Лыткарино» |

1. **Перечень мероприятий подпрограммы № 7**

"Обеспечивающая подпрограмма" муниципальной программы "Безопасность города Лыткарино" на 2014 - 2018 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источник финансирования | Срок ис-полнения мероп-риятия | Всего (тыс. руб.) | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Наименование показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС Лыткарино», являющегося органом повседневного управления Лыткаринского городского звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в том числе: | Итого по мероприятию: | 57 459,10 | 10407,10 | 15 964,10 | 15543,80 | 15543,80 |  |  |
| Средства бюджета города Лыткарино | 2015 - 2018 | 57 459,10 | 10407,10 | 15 964,40 | 15543,80 | 15543,80 |   |  |
| 1.1. | Оплата труда; | Средства бюджета города Лыткарино | 2015 - 2018 | 50 694,50 | 7346,00 | 14 762,50 | 14293,00 | 14293,00 | МКУ «ЕДДС Лыткарино», Администрация города Лыткарино | Эффективная и бесперебойная деятельность МКУ «ЕДДС Лыткарино» |
| 1.2. | Материальные затраты; | Средства бюджета города Лыткарино | 2015 - 2018 | 4 544,80 | 842,40 | 1200,80 | 1250,80 | 1250,80 | МКУ «ЕДДС Лыткарино», Администрация города Лыткарино | Эффективная и бесперебойная деятельность МКУ «ЕДДС Лыткарино» |
| 1.3. | Уплата налогов и сборов. | Средства бюджета города Лыткарино | 2015 - 2018 | 2 219,80 | 2218,70 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | МКУ «ЕДДС Лыткарино», Администрация города Лыткарино | Эффективная и бесперебойная деятельность МКУ «ЕДДС Лыткарино» |
| ИТОГО | 57 459,10 | 10407,10 | 15964,40 | 15543,80 | 15543,80 |   |  |
| Средства бюджета города Лыткарино | 57 459,10 | 10407,10 | 15964,40 | 15543,80 | 15543,80 |   |  |