## Общая
Приложение № 3 к Постановлению Главы города Лыткарино от __________№___________
Краткосрочный план проведения капитального ремонта многоквартирных домов г.Лыткарино на 2019г.
№ п/п | Адрес МКД* | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир |  |  |  | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ
[6 empty] | Всего | в том числе: |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[7 empty] | в муниципальной собственности | в собственности граждан | прочие | [5 empty] | за счет средств Государственной корпорации | за счет средств Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[6 empty] | ед. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22
Ремонт фасада с ремонтом балконных плит
1 | г. Лыткарино, Микрорайон 6, д.1 | 1964 | кирпичный | 4 | 2 | 34 | 6 | 28 |  | 1439.14 | 1361.5 | 1104.5 | 75 | 2861425.5 |  |  |  | 2861425.5 | 2019-12-31
2 | г. Лыткарино, Микрорайон 6, д.5а | 1963 | кирпичный | 4 | 2 | 32 | 9 | 23 |  | 1338.32 | 1268.9 | 884.6 | 73 | 2069816.04 |  |  |  | 2069816.04 | 2019-12-31
3 | г. Лыткарино, Микрорайон 6, д.21 | 1967 | кирпичный | 5 | 6 | 108 | 39 | 69 |  | 5296.53 | 4953.28 | 3038 | 248 | 4983313.49 |  |  |  | 4983313.49 | 2019-12-31
4 | г. Лыткарино, Микрорайон 6, д.23 | 1970 | кирпичный | 5 | 4 | 76 | 26 | 50 |  | 3876.85 | 3675.4 | 2483.35 | 205 | 4613701.32 |  |  |  | 4613701.32 | 2019-12-31
5 | г. Лыткарино, ул.Парковая д.26 | 1966 | панельный | 5 | 4 | 80 | 8 | 72 |  | 4598.5 | 3527 | 2814.31 | 149 | 13289120.37 |  |  |  | 13289120.37 | 2017-12-31
6 | г. Лыткарино, ул.Парковая д.28 | 1968 | панельный | 5 | 4 | 80 | 11 | 69 |  | 4576.9 | 3525.3 | 2814.2 | 174 | 13253411.29 |  |  |  | 13253411.29 | 2017-12-31
| Итого: | [12 empty] | 41070788.01 |  |  |  | 41070788.01
Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
1 | г. Лыткарино, ул.Коммунистическая, д.55 | 1958 | кирпичный | 4 | 1 | 4 | 28 | 53 |  | 2685.1 | 1609 | 1300 | 112 | 3655593.42 |  |  |  | 3655593.42 | 2017-12-31
2 | г. Лыткарино, Микрорайон 5, квартал 1, д.3 | 1989 | кирпичный | 5 | 8 | 120 | 20 | 100 |  | 6069.79 | 5620.4 | 4642.7 | 288 | 1734631.68 |  |  |  | 1734631.68 | 2019-12-31
3 | г. Лыткарино, Микрорайон 5, квартал 1, д.4 | 1975 | кирпичный | 5 | 8 | 129 | 25 | 104 |  | 6478.07 | 6099.1 | 4901.17 | 310 | 644216.85 |  |  |  | 644216.85 | 2019-12-31
4 | г. Лыткарино, Микрорайон 5, квартал 1, д.14 | 1988 | панельный | 9 | 4 | 144 | 23 | 121 |  | 8903.84 | 8126.63 | 6818.39 | 404 | 1397444.68 |  |  |  | 1397444.68 | 2019-12-31
5 | г. Лыткарино, Микрорайон 5, квартал 1, д.18 | 1990 | панельный | 9 | 3 | 108 | 14 | 94 |  | 6552.1 | 5970.44 | 5092.14 | 268 | 999228.76 |  |  |  | 999228.76 | 2019-12-31
6 | г. Лыткарино, Микрорайон 6, д.3 | 1961 | кирпичный | 3 | 3 | 42 | 20 | 22 |  | 1778.53 | 1670.9 | 900.9 | 88 | 832377.43 |  |  |  | 832377.43 | 2019-12-31
7 | г. Лыткарино, Микрорайон 6, д.21 | 1967 | кирпичный | 5 | 6 | 108 | 39 | 69 |  | 5296.53 | 4953.28 | 3038 | 248 | 437801.3 |  |  |  | 437801.3 | 2019-12-31
8 | г. Лыткарино, квартал 7, д.4 | 1969 | кирпичный | 5 | 8 | 129 | 20 | 109 |  | 6534.57 | 6155.6 | 5162 | 300 | 1632804.64 |  |  |  | 1632804.64 | 2019-12-31
9 | г. Лыткарино, квартал 7, д.5а | 1970 | кирпичный | 5 | 3 | 165 | 27 | 138 |  | 3426.95 | 3075.7 | 2557 | 227 | 1075480.02 |  |  |  | 1075480.02 | 2019-12-31
10 | г. Лыткарино, квартал 7, д.5б | 1969 | кирпичный | 5 | 3 | 158 | 28 | 130 |  | 3083.19 | 2951.2 | 2382.6 | 225 | 1031946.1 |  |  |  | 1031946.1 | 2019-12-31
11 | г. Лыткарино, ул. Комсомольская, д.24б | 1979 | панельный | 12 | 1 | 48 | 4 | 44 |  | 2941.84 | 2625.51 | 2384.21 | 117 | 934340.24 |  |  |  | 934340.24 | 2019-12-31
12 | г. Лыткарино, ул. Комсомольская, д.28 | 1970 | кирпичный | 5 | 3 | 120 | 0 | 120 |  | 4785.62 | 4389.8 | 4389.8 | 174 | 1753882.02 |  |  |  | 1753882.02 | 2019-12-31
| Итого: | [12 empty] | 16129747.14 |  |  |  | 16129747.14
Замена лифтового оборудования
8 | г. Лыткарино, ул. Советская, д.14 | 1988 | кирпичный | 9 | 10 | 336 | 56 | 280 |  | 20798.37 | 18773.7 | 15461.7 | 1012 | 3326270.3 |  |  |  | 3326270.3 | 2019-12-31
| Итого: | [12 empty] | 3326270.3 |  |  |  | 3326270.3
Установка общедомовых узлов учета тепловой энергии
1 | городской округ Лыткарино, ул.Ленина, д.27 | 1987 | кирпичный | 12 | 1 | 83 | 8 | 73 |  | 3883.5 | 3884 | 3329.9 | 173 | 554461.47 |  |  |  | 554461.47 | 2017-12-31
| Итого: | [8 empty] | 3883.5 | 3884 | 3329.9 | 173 | 554461.47 |  |  |  | 554461.47
Ремонт кровли
1 | городской округ Лыткарино, ул.Спортивная д.12 | 1967 | кирпичный | 5 | 12 | 198 | 29 | 169 |  | 12553.7 | 9484.83 | 7453.03 | 463 | 7308142.92 |  |  |  | 7308142.92 | 2017-12-31
| Итого: | [8 empty] | 12553.7 | 9484.83 | 7453.03 | 463 | 7308142.92 |  |  |  | 7308142.92
Устройство узла управления системы ГВС
1 | городской округ Лыткарино, ул.Набережная, д.12 | 1975 | кирпичный | 9 | 1 | 72 | 0 | 72 |  | 3066 | 3065.9 | 3065.9 | 137 | 1748843.19 |  |  |  | 1748843.19 | 2017-12-31
2 | городской округ Лыткарино, ул.Набережная, д.12а | 1976 | кирпичный | 9 | 1 | 72 | 0 | 72 |  | 3055 | 3059.1 | 3059.1 | 112 | 1748843.19 |  |  |  | 1748843.19 | 2017-12-31
| Итого: | [8 empty] | 6121 | 6125 | 6125 | 249 | 3497686.38 |  |  |  | 3497686.38
Всего по муниципальному образованию: | [13 empty] | 60526805.45 |  |  |  | 71887096.22